附件：

2021年全市政府采购代理机构

监督评价工作实施方案

为落实深化政府采购制度改革要求，推动政府采购代理机构（以下称代理机构）专业化发展，规范代理机构执业行为，提升代理机构专业服务能力，优化政府采购营商环境，推进信用体系建设，按照省财政厅的安排部署，决定从2021年6月至10月组织开展全市政府采购代理机构监督评价工作，特制定本方案。

一、总体要求

深化政府采购制度改革，督促代理机构严格依照政府采购法律法规及相关政策规定进行执业，了解代理机构的政府采购执业情况，查找代理机构在法规制度的贯彻执行、采购文件编制、采购活动的组织实施、询问质疑答复、内部管理与制度建设等方面存在的问题和不足，推动代理机构专业化发展。建设一支符合采购发展要求、体现采购业务特点、专业服务优质的采购代理机构队伍，同时为推进社会信用体系建设提供参考依据。

二、监督评价原则

本次监督评价工作以“双随机一公开”的监督检查工作为基础，按照“标准统一、四级联动、分类评价、逐步推进”的原则开展。市、县分级同步开展对采购代理机构执业情况的监督检查及评价工作。

标准统一：政府采购法律法规有关政策规定和财政部的指导意见，省财政厅对本次监督检查的内容及制定的检查指标体系（附件2），作为开展监督评价工作的统一依据，同时依据《2021年全国政府采购代理机构评价指标体系》（附件4）对被检查单位同步开展评价工作。

四级联动：本次监督评价工作由中央、省、市、县四级财政部门共同参与。市财政局统筹全市政府采购代理机构监督评价工作安排。市、县财政部门同时开展、同步推进，在规定时间内对代理机构进行监督评价。市级财政部门要加强对县级财政部门监督评价工作的指导和督促，及时掌握本地区监督评价工作的情况。

分类评价：财政部门依据《2021年全国政府采购代理机构评价指标体系》（附件4）对被检查单位相关情况开展评价工作，根据企业从业人员数量、业绩等因素，按照成长型、综合型两类进行分别评价。

逐步推进：按照此次代理机构监督评价的统一安排，财政部门随机从政府采购项目代理服务的代理机构中确定检查评价对象，并实施检查和评价。按照《2021年全省采购代理机构监督检查工作底稿》（附件3），请在检查过程中客观、如实、完整的记录检查情况，并及时对问题线索的相关证据证明进行固定留存。针对检查发现的违法违规问题线索，财政部门要认真核查，对查实的违法违规行为严格依照法律法规和统一的处理标准作出处理处罚，并及时公开处理处罚信息。同时财政部门应依据《2021年全国政府采购代理机构评价指标体系》（附件4）对被检查单位开展评价工作并详细记录评价结果。县级财政部门要形成本级监督评价工作报告，市财政局汇总形成全市监督评价工作报告。

三、监督评价依据

本次监督检查的依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，财政部以及省财政厅有关制度办法和规范性文件等（附件1）。本次评价的依据是《2021年全国政府采购代理机构评价指标体系》（附件4）。

四、监督评价范围

在中国政府采购网和山西省政府采购分网登记的代理本级采购业务的政府采购代理机构（包括山西注册以及外省注册在山西执业的机构）作为监督评价对象。本次监督评价工作主要针对代理机构2020年执业情况，同时可根据实际情况对2019年执业情况进行监督检查。

市财政局统筹全市代理机构的抽取工作。抽取数量原则上每个县（市、区）不少于2家，一家代理机构在一个地区内只被抽取一次，随机抽取。从每家代理机构抽取项目的数量应不少于5个，不足5个的全部检查。市财政局汇总全市被检查代理机构名单报省厅备案。

五、监督评价内容

本次监督检查涵盖代理机构代理政府采购业务的条件和政府采购活动的全过程。代理机构代理政府采购业务的条件主要包括独立民事能力、内部监督管理制度、专职从业人员、办公场所和办公条件、评审场地和监控设备实施等5方面，政府采购活动的全过程主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复、档案管理11个环节。

本次评价主要包括企业基本情况、业绩与人员情况、管理情况、失信与处理处罚情况4个一级指标以及11个二级指标。

六、检查人员

各级财政部门应成立监督评价工作组,要严格执法检查程序，至少随机选派有执法资格的两名人员参加，依法开展此次监督评价工作。

七、监督评价工作时间安排

监督评价时间从2021年6月开始，采取书面审查、实地考察等多种形式相结合的方式开展，具体安排如下：

材料报送阶段（2021年6月1日至6月15日）：被抽取的代理机构根据财政部门通知要求，对照监督评价依据整理本机构相关情况及被抽取项目相关的文件、数据等资料，对执业情况对应检查要求形成自查报告，对应评价要求形成自评报告，报送有关财政部门。

书面审查阶段（2021年6月16日至7月15日）：财政部门成立监督评价工作组，监督评价工作组对代理机构提供的资料进行书面审查。对照政府采购相关法律法规，对被检查单位编制工作底稿，对照评价指标体系，对被检查单位编制评价底稿。

现场监督评价阶段（2021年7月16日至7月30日）：结合书面审查发现的问题，监督评价工作组进一步到代理机构实施现场考察、沟通，并签字盖章确认工作底稿及评价底稿。

处理处罚阶段（2021年8月2日至9月15日）：财政部门对监督评价中发现的采购人、代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理或处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检检查部门处理。县级财政部门汇总本地区处理处罚信息报市财政局，市财政局汇总全市处理处罚综合信息并上报省财政厅。

汇总报告阶段（2021年9月22日至10月8日）：县级财政部门汇总形成本地区监督评价工作报告，务必于9月30日前向市财政局报送本地区监督评价工作报告。市财政局汇总形成全市监督评价工作报告并上报财政厅。

八、组织领导

为做好本次监督评价工作，我市成立代理机构专项监督评价工作领导组。

领导组组长：梁秀芬

副  组  长：庞元亮

领导组成员：兰戌军、各县(市、区)财政局采购监管部门负责人

领导组职责：主要负责监督检查工作的组织、指导、协调、实施、督导。

九、工作要求

财政部门要高度重视，统筹本地区监督评价工作安排，制定详细的实施计划，明确工作要求，按步骤高标准地开展代理机构监督评价工作。监督评价期间，市财政局将在每个阶段对各县(市、区)检查工作的进展情况进行实地督导，及时通报督导情况，确保工作顺利进行。在监督评价工作开展过程中，财政部门要严格履行查办程序，遵守纪律，准确运用法律和政策，依法处理违法违规行为，切实做到依法行政，公正廉洁。

为协调推进此次监督评价工作，县级财政部门要确定专门联络人，并将本地区联络人的信息（包括姓名、办公电话、手机号码）报市财政局，方便联络交流检查情况。

联系人： 兰戌军

联系电话：0350－3031554

电子邮箱：xzzfcg3031554@163.com

附件：1.2021年全国政府采购代理机构监督评价依据文件清单

2.2021年全省采购代理机构监督检查指标体系

3.2021年全省采购代理机构监督检查工作底稿

4.2021年全国政府采购代理机构评价指标体系

5.忻州市2021年政府采购代理机构监督评价名

单