## Sheet2
服务大厅场所改造费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 服务大厅场所改造费
主管部门 |  | 忻州市财政局-114 |  |  |  | 实施单位 |  | 忻州市财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 |  | 5.03 | 10 | 10.06 | 1
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 50 |  | 50 |  | 5.03 | -- | 10.06 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
完成国库集中收付服务大厅改造维修，办公设备及办公家具更新替换，网络改造服务
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造办公场所处数 | 1处 |  | 0处 |  | 11.25 | 0
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≧95% |  | 0% |  | 11.25 | 0
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完工率 | ≧96% |  | 0% |  | 11.25 | 0
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 网络改造 | <=10万元 |  | 0万元 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程造价成本 | ≤20万元 |  | 0% |  | 11.25 | 0
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备及家具更新替换 | ≤20万元 |  | 0% |  | 11.25 | 0
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善办公条件 | 明显 |  | 0% |  | 11.25 | 0
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧98% |  | 0% |  | 11.25 | 0
总分 | [7 empty] | 100 | 12.25
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 因准备改造的场所由其他单位占用，当年尚未腾退，无法进行工程改造。
|  | 产出情况及分析 | 无
|  | 效益情况及分析 | 无
|  | 满意度情况及分析 | 无
| 主要经验做法 |  | 无
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 未及早沟通协调场所分配情况，致项目无法按计划执行。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 做好前期调研工作，根据政府采购相关要求按进度开展。