## Sheet2
清洁取暖技术支撑全过程服务 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 清洁取暖技术支撑全过程服务
主管部门 |  | 忻州市财政局-114 |  |  |  | 实施单位 |  | 忻州市财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 384 |  | 384 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 384 |  | 384 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对忻州市冬季清洁取暖项目进行全过程跟踪和服务，为清洁取暖长效运行机制的建立提供强有力的数据支撑 |  |  |  |  | 预算执行率：100%；群众满意度：90%；通过国家绩效考核：完成任务；政府部门满意度：90%；冬季清洁取暖第三方验收户数：191634；服务成果的及时性：2022年4月底前；评估经费：384万元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 冬季清洁取暖第三方验收户数 | =191634户 |  | 191634户 |  | 12.9 | 12.9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 顺利通过国家绩效评价 | 评价等级良好 |  | 0% |  | 12.85 | 0 | 国家还未组织绩效考核
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 服务成果的及时性 | 2022年4月底前 |  | 2022年4月底前 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 评估经费 | 384万元 |  | 384万元 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | >=90% |  | 90% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过国家绩效考核 | 完成任务 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意度 | >=90% |  | 90% |  | 12.85 | 12.85
总分 | [7 empty] | 100 | 87.15
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为高质量完成我市清洁取暖项目建设任务，迎接好国家、省有关部门的日常检查，顺利通过国家四部委每年度绩效评价并获得每年度奖励资金。
|  | 产出情况及分析 | 完成项目资料的整理、申报方案的编制、答辩PPT制作及问题汇总，服务成果文件包括项目、绩效相关管理办法、验收方案等的编制，绩效自评报告及支撑材料高质量编制完成，符合国家考核要求，在规定时间节点报送省厅。
|  | 效益情况及分析 | 从项目实施、资金拨付到项目验收全过程跟进，确保项目过程合理合规，以优秀的自评得分顺利通过省相关部门考核。群众满意度良好。
|  | 满意度情况及分析 | 市直相关单位满意度良好，协调市能源局、住建局等相关单位完成项目上的沟通、资料的收集汇总等，并协助市能源局完成日常清洁取暖工作及上级相关部门的考核。
| 主要经验做法 |  | 在市级层面开展绩效评价培训，加强各单位沟通以及重视程度；开展下县调研，实地了解项目资金情况，压实相关单位责任，协调后续沟通及畅通报送资料渠道。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目介入初期，实际情况了解不够，逐渐相关单位沟通不够，建筑节能改造前期周期长，进展缓慢，工期滞后，未及时完成验收。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 加强宣传推广，加大补贴力度，提高各部门建筑节能改造重视程度以及群众的满意度。