## Sheet2
预算一体化建设实施项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 预算一体化建设实施项目
主管部门 |  | 忻州市财政局-114 |  |  |  | 实施单位 |  | 忻州市财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 332.61 |  | 332.61 |  | 223.96 | 10 | 67.33 | 6.73
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 332.61 |  | 332.61 |  | 223.96 | -- | 67.33 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全市预算管理一体化系统的上线运行，将市到县财政专网网络升级改造为双链路、扩大带宽。市本级纵向骨干网络由原来的千兆升级为双万兆组网。完成网络安全服务及预警体系建设。 |  |  |  |  | 2、网络设备升级改造：2、机房24台设备完成升级；；3、安全预警平台建设：3、1套安全网络安全综合分析平台建设；；4、安全服务：4、对市本级和县级进行1次安全评估服务；；5、市本级城域网和到各县市区专线建设：5、总计34条财政数据专线升级改造；预算管理一体化系统、网络系统、安全平台、财政专线安全可靠运行。：=98%；全年：全年；1、预算管理一体化系统实施推广：1、1套预算管理一体化系统部署；；完成信息系统整合，避免多系统建设，节约建设成本。：节约；预算单位用户操作方便快捷，提供更人性化设计服务。：98%；用户满意度：=98%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 2、网络设备升级改造 | 2、机房24台设备完成升级； |  | 2、机房24台设备完成升级； |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 3、安全预警平台建设 | 3、1套安全网络安全综合分析平台建设； |  | 3、1套安全网络安全综合分析平台建设； |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 4、安全服务 | 4、对市本级和县级进行1次安全评估服务； |  | 4、对市本级和县级进行1次安全评估服务； |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 5、市本级城域网和到各县市区专线建设 | 5、总计34条财政数据专线升级改造 |  | 5、总计34条财政数据专线升级改造 |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 1、预算管理一体化系统实施推广 | 1、1套预算管理一体化系统部署； |  | 1、1套预算管理一体化系统部署； |  | 8.2 | 8.2
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 预算管理一体化系统、网络系统、安全平台、财政专线安全可靠运行。 | >=98% |  | 98% |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 全年 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 1、预算管理一体化系统实施推广； 2、网络设备升级改造； 3、安全预警平台建设； 4、安全服务； 5、市本级城域网和到各县市区专线建设； | 332.61万 |  | 223.96万 |  | 8.18 | 5.51
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 完成信息系统整合，避免多系统建设，节约建设成本。 | 节约 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 预算单位用户操作方便快捷，提供更人性化设计服务。 | >=98% |  | 98% |  | 8.18 | 8.18
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=98% |  | 98% |  | 8.18 | 8.18
总分 | [7 empty] | 100 | 94.06
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目于2021年1月4日完成供货并正式开始安装、调试工作。2021年1月7日正式上线运行。2021年1月11日我信息网络中心组织相关人员对该项目进行初验，项目初验合格。正式上线运行5个月后，即2021年6月7日，我信息网络中心邀请专家组对该项目进行项目验收，专家组一致确认该项目已经达到合同内承诺服务内容，同意项目验收。项目从项目立项、项目招标、项目实施、竣工验收均严格按照相关政策法律法规进行，整体结果达到预期效果，过程中无重大变更事宜。预算执行情况：项目预期目标已完成，我局严格按照相关制度办法执行无纰漏，预算执行严格按照合同条款支付，项目资金使用过程中工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。
|  | 产出情况及分析 | 项目的实施，建立在遵循成熟先进、合理利旧的原则上，消除系统隐患，改善基础设施，实现IT设施各资源的动态调度和自动管控，提高运营效率，形成稳固强大的财政业务系统基础运行环境，确保财政业务系统安全可靠稳定运行，为财政业务的可持续发展和财政改革提供有力支撑。
|  | 效益情况及分析 | 1、IT基础设施运行正常。 2、信息系统运行稳定。 3、网络安全可靠，高效稳定。
|  | 满意度情况及分析 | 全年市到县专线掉线率小于4次，出具对县区网络安全检查服务报告，机房设备的稳定运行。整体满意度良好。
| 主要经验做法 |  | 根据相关政策规定，结合本市实际，我局认真做好项目规划、立项、招标、实施、验收等工作，接受同级审计和主管部门的指导和监督，从项目开始，我局成立专项工作领导小组，共同推动此项工作保证时间、保证质量、保证合法合规的完成。项目立项、招标阶段，我局委托市里专业权威部门及单位进行严格把关，按照相关政策及法律法规完成此两项工作。项目实施阶段，我局严格按照早计划、稳实施、勤监督、保质量的原则进行，严格按照合同约定及相关法律法规执行。验收阶段，我局组织项目验收会，请相关专家进行终验，并如实记录会议结果。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 无