忻州市忻府区2016年度征迁项目经费

绩效评价报告

项目名称：忻州市忻府区2016年度征迁项目

主管部门：忻州城区基础设施建设工程忻府区征迁指挥部

实施单位：各分指挥部

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价√

评价机构：山西天正会计师事务所（有限公司）

2018年3月1日

- 目录

- 摘 要	I

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目基本情况	2

（三）预算资金来源及使用情况	2

1.项目预算及资金来源	4

2.资金使用情况	5

（四）项目计划范围和内容	7

（五）项目的组织及管理	7

1.各部门名称及各自职责	8

2.项目业务管理和财务管理流程	8

3.项目实施	10

（六）利益相关方	11

（七）项目绩效目标	11

二、绩效评价工作情况	12

（一）绩效评价目的	12

（二）绩效评价对象及范围	12

（三）绩效评价指标体系	12

（四）绩效评价方法	13

（五）绩效评价工作过程	14

（六）绩效评价的局限性	15

三、评价结论和绩效分析	16

（一）评价结论	16

（二）具体绩效分析	16

1.项目决策情况分析	16

（1）A1项目目标指标分析	16

（2）A2决策过程指标分析	17

2.项目管理情况分析	18

（1）B1资金管理指标分析	18

（2）B2项目管控指标分析	19

2.项目绩效情况分析	21

（1）C1项目产出指标分析	21

（2）C2项目效果情况分析	27

四、主要经验及做法	29

五、评价发现的问题	30

（一）资金拨付存在不合规现象	30

（二）进度管理存在缺失问题	30

（三）项目财务管理制度化未健全	30

（四）未以公开招标形式选取评估机构	30

（五）缺少验收等产出质量管控环节	31

（六）补偿标准宣传公示工作不够到位	31

六、相关建议	31

（一）严格制定并执行财务管理制度，确保账务准确合规	31

（二）统筹资金安排计划，加强拨付资金过程监管	31

（三）以公开招标的方式开展政府购买服务	31

（四）加强政策宣传，确保社会满意度	32

七、其他建议	32

附件：	32

附件1：忻州市忻府区征迁项目绩效评价评分表	34

附件2：忻州市忻府区征迁项目访谈报告	39

附件3：忻州市忻府区征迁项目合规性检查报告	46

附件4：忻州市忻府区2016年度征迁项目绩效评价满意度问卷调查报告	50

附件5：2016年度征迁项目补偿标准及成本情况明细表	65

- 摘 要

一、项目概况

（一）项目背景

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。随着我国城市建设步伐的加快，基础设施建设愈加起到至关重要的作用，为了奋力实现“十三五”的良好开局，对全面建成小康社会奠定坚实基础，忻州市委、市政府决策部署，全面实施“1661”发展战略，根据忻州市城区道路总体规划，忻州市政府决定对2016年度道路建设项目红线范围内所涉及的集体土地和国有土地及其地上的建（构）筑物和附着物进行征收。征地拆迁的根本目的是推动发展、造福群众，征迁相关的一系列事项事关群众的切身利益和社会的和谐稳定。

- 项目基本情况

忻州市对基础设施建设工程的实施成立了忻州城区基础设施建设工程总指挥部，下设资金管理组与征迁拆迁补偿组等各部门，本次征迁项目评价工作涉及其中的资金管理组与征迁拆迁补偿组，征迁拆迁补偿组根据区域划分为4个征地拆迁补偿分指挥部，分别为北片区、中片区、南片区、城南片区，征地拆迁补偿组各分指挥部对征迁范围进行测量评估，核算所需征迁款后上报申请至征迁指挥部，征迁指挥部核实汇总后向总指挥部申请拨付资金；资金管理组对多渠道的资金进行统筹，在征迁项目的资金管理过程中，将所需资金拨付至忻府区财政局，由忻府区财政局拨付至各区域所涉及三资中心，由各三资中心向征迁户发放补偿款。

2016年忻府区共完成征迁道路25条，其中：涉及征地面积986.19亩，宅院面积116159.22平方米，商用建筑面积12865.16平方米，单元楼面积7945.48平方米，违建面积7114.93平方米，其他类合法建筑面积18804.96平方米，用地197.19平方米，如下表1：

| 表1 忻州市忻府区2016年度征迁完成情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 片区 |  |  | 合计 |
| 合计金额 |  |  | 35067.29 |
| 征地 | 数量 |  | 986.19 |
|  | 金额（万元） |  | 8068.18 |
| 地上附着物 | 树木 | 数量（棵） | 286,770.00 |
|  |  | 金额（万元） | 1365.00 |
|  | 坟墓 | 数量（座） | 245.00 |
|  |  | 金额（万元） | 63.30 |
|  | 水利设施 | 金额（万元） | 154.72 |
|  | 玉米菜 | 金额（万元） | 28.47 |
|  | 大棚墙 | 金额（万元） | 22.80 |
|  | 其他 | 金额（万元） | 151.18 |
|  | 小计（万元） |  | 1785.47 |
| 宅院 | 宅院面积（㎡） |  | 116159.22 |
|  | 房屋面积（㎡） |  | 99833.82 |
|  | 补偿款（万元） |  | 18013.00 |
|  | 其中：房屋建筑 |  | 13177.81 |
| 商用 | 建筑面积（㎡） |  | 12865.16 |
|  | 补偿款（万元） |  | 3331.22 |
| 单元楼 | 建筑面积（㎡） |  | 7945.48 |
|  | 补偿款（万元） |  | 139.39 |
| 违建 | 数量（㎡） |  | 7114.93 |
|  | 金额（万元） |  | 293.14 |
| 其他类合法建筑 | 建筑面积（㎡） |  | 18804.96 |
|  | 补偿款（万元） |  | 2493.90 |
| 用地 | 用地面积 |  | 197.19 |
|  | 用地款（万元） |  | 23.11 |
|  | 地上附着物补偿款（万元） | 树 木 | 359.87 |
|  |  | 水利设施 | 12.94 |
|  |  | 坟墓 | 9.30 |
|  |  | 其它 | 25.60 |
|  |  | 小 计 | 407.70 |
|  | 总计（万元） |  | 430.81 |
| 评估费清运费(万元) |  |  | 484.82 |
| 其他工程费用(万元) |  |  | 27.36 |

注：其中征迁涉及金额为34981.34万元，剩余85.95万元为上年度遗留问题金额。

（三）预算资金来源及使用情况

1、项目预算及资金来源

忻州市忻府区2016年度征迁项目经费预算资金为36152.76万元，其中，2016年度征迁资金为36064.36万元，遗留问题涉及征迁资金88.4万元；经审计局审计后所需资金为35067.29万元，其中，2016年度审定金额为34981.34万元，遗留问题为85.95万元。本次受忻州市财政局预算投资评审中心委托的2016年度征迁项目经费6,000万元，为忻府区征迁项目部分资金。

- 资金使用情况

2016年度征迁项目经费拨付合计34981.34万元，其中北片区16373.12万元，中片区2202.16万元，南片区15358.43万元，城南片区1047.63万元，截止评价日，已拨付34914.07万元，未拨付67.26万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，探索财政补贴资金标准的合理性，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象是忻州市忻府区2016年度征迁项目经费为6,000万元，由于本次受委托资金为征迁项目经费的部分经费，为保障项目的完整性，评价组对整个项目资金进行评价，与此同时，对忻州市忻府区2016年度征迁项目进行评价，根据评价结果，提出相关政策性意见。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括项目决策、项目管理、项目绩效。

（三）绩效评价指标体系

根据《忻州市财政局预算投资评审中心关于开展预算绩效评价项目工作的通知》的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了忻州市忻府区2016年度征迁项目经费绩效评价指标体系。针对本项目绩效目标设置项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标；在该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系以及一级指标框架的基础上，分出6个二级指标；结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成16个三级指标。

三、评价结论

通过对2016年度忻州市忻府区征迁项目项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，根据各项指标得分情况，忻州市忻府区征迁项目总体得分为87.78分，综合绩效评价等级为“良好”。

具体情况如下表7：

| 表7 忻州市忻府区征迁项目一级指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| 权重 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 分值 | 20 | 22 | 45.80 | 87.78 |
| 得分率 | 100.00% | 73.33% | 91.60% | 87.78% |

四、评价发现的问题

（一）资金拨付存在不合规现象

在此次评价调研过程中，通过检查征迁办申请款项拨付的文件与财政局的拨款凭证，发现应由忻府区财政局乡镇财务中心拨付给分理南片区征迁款发放的秀容街道办三资中心的2800万元、新办三资中心5200万元，合计8000万元，由忻府区财政局直接拨付；而应由忻府区财政局直接拨付给分理北片区秦城三资中心的8000万元，乡财中心进行了拨付，虽然拨付额度相同，但是在拨款主体上出现了错位，不符合财务合规性要求。

（二）进度管理存在缺失问题

在此次评价调研过程中，发现在三资中心拨付给征迁户环节中，秦城乡河拱村，未按照预付70%，审计核定后付剩余部分，而是在款项全部到位后一次拨付。忻州市政府对2016年度的征收工作进行了通告，明确了征收工作进度，各片区指挥部对各自区域进一步规划、拟定实施方案，但征迁项目对征收工作后的后续事项未拟定明确进度管理制度，导致征迁安置工作无明确进度安排，资金拨付方面存在拨付不及时的情况，属进度管控缺失的问题。

（三）项目财务管理制度化未健全

在以资金流向为主线条的项目财务管理上，各部门在执行一定的申报、拨付流程，但整个财务管理过程并未制定专门的、健全的资金管理及监控相关书面制度，势必影响财务管理的制度化、流程化、可控性。

（四）未以公开招标形式选取评估机构

征迁项目在征收工作初期需要通过聘请第三方机构评估测算，评价组在调研过程中发现，指挥部在聘请中介机构时未进行公开招标，而国家为防止国有资产的流失，对聘请社会第三方机构时，需公开资格要求，通过公平公开的招标过程择优选取机构。未进行公开招标选取评估机构既不符合相关规定，以难以保证征迁项目评估测算质量。

（五）缺少验收等产出质量管控环节

在产出质量上，在评价组调研中了解到，对于实际征迁完成情况，相关部门缺少相关验收、监控等制度及执行记录。

（六）补偿标准宣传公示工作不够到位

评价组在访谈过程中发现，部分征迁人群存在不满意情况，据了解，原因在于对征迁补偿的标准与补偿费的核定不了解，在征迁工作过程中，对征迁补偿费标准的宣传不普及，大部分征迁户对补偿的了解仅限于评估后的补偿总额，导致有少部分征迁户因此对征迁工作存在不满意的现象。

六、相关建议

（一）严格制定并执行财务管理制度，确保账务准确合规

针对忻府区财政局与忻府区财政局乡镇财务中心拨付途径出现的“错位支付”情况，建议相关部门建立、健全财务管理制度，加强内部账务处理及复核监督流程，加强资金拨付精准度，确保资金拨付途径与拨付文件所描述途径相符，保证财政拨款的严谨、准确、合规。

（二）统筹资金安排计划，加强拨付资金过程监管

针对三资中心对征迁户发放延迟的情况，建议规范资金拨付管控工作的开展，对拨付时间的明确、拨付及时性监管工作的开展、在检查过程中应形成记录、检查周期时间明确、以及对监管过程的保障措施等问题进行明确的规定，形成机制，规范资金拨付及时性，避免征迁款发放不及时。

（三）以公开招标的方式开展政府购买服务

针对征迁工作初期选择聘请第三方机构评估时未进行公开招标的情况，建议严格按照相关的规定要求，对需聘请社会第三方机构的项目，进行公开招标，择优选择符合规定要求的社会第三方机构，保障征迁成本核算质量。

（四）加强政策宣传，确保社会满意度

针对征迁补偿标准的宣传不普及，导致的征迁户不满意的情况，评价组建议：在征迁工作实施过程中，对征迁户加大征迁补偿标准的宣传普及，比如可以对征迁户发放相关书面测量依据，以及对补偿金额进行详细说明，确保征迁户对征迁补偿费核定组成的了解，减少此类满意度低的现象。

六、其他建议

绩效评价结果是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

为提高绩效评价结果的合理应用，建议相关部门强化评价结果在以后年度资金预算安排中的应用，财政部门在以后年度的资金安排时，针对本次评价发现的问题，要求其对本次评价的问题进行整改，加强对资金拨付的管理，保证财政资金的准确拨付，确保资金安全；财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

忻州市忻府区2016年度征迁项目经费

绩效评价报告

忻州市财政局预算投资评审中心：

我们接受委托，对忻州市忻府区2016年度征迁项目进行了绩效评价。设定、确认绩效目标；设计和实施恰当的内部控制（包括预算管理制度等），保证经济、有效合法地使用预算资金；对绩效目标完成情况进行总结分析并编制报告是被评价单位的责任。我们的责任是根据《预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资〔2014〕36号）、《忻州市财政局预算投资评审中心关于开展预算绩效评价项目工作的通知》等文件精神和相关要求，按照《忻州市忻府区2016-2017年度征迁项目经费绩效评价实施方案》确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

- 一、项目概况

## （一）项目背景

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。随着我国城市建设步伐的加快，基础设施建设愈加起到至关重要的作用，为了奋力实现“十三五”的良好开局，对全面建成小康社会奠定坚实基础，忻州市委、市政府决策部署，全面实施“1661”发展战略，根据忻州市城区道路总体规划，忻州市政府决定对2016年度道路建设项目红线范围内所涉及的集体土地和国有土地及其地上的建（构）筑物和附着物进行征收。征地拆迁的根本目的是推动发展、造福群众，征迁相关的一系列事项事关群众的切身利益和社会的和谐稳定。

- 项目基本情况

忻州市对基础设施建设工程的实施成立了忻州城区基础设施建设工程总指挥部，下设资金管理组与征迁拆迁补偿组等各部门，本次征迁项目评价工作涉及其中的资金管理组与征迁拆迁补偿组，征迁拆迁补偿组根据区域划分为4个征地拆迁补偿分指挥部，分别为北片区、中片区、南片区、城南片区，征地拆迁补偿组各分指挥部对征迁范围进行测量评估，核算所需征迁款后上报申请至征迁指挥部，征迁指挥部核实汇总后向总指挥部申请拨付资金；资金管理组对多渠道的资金进行统筹，在征迁项目的资金管理过程中，将所需资金拨付至忻府区财政局，由忻府区财政局拨付至各区域所涉及三资中心，由各三资中心向征迁户发放补偿款。

2016年忻府区共完成征迁道路25条，其中：涉及征地面积986.19亩，宅院面积116159.22平方米，商用建筑面积12865.16平方米，单元楼面积7945.48平方米，违建面积7114.93平方米，其他类合法建筑面积18804.96平方米，用地197.19平方米，如下表1：

| 表1 忻州市忻府区2016年度征迁完成情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 片区 |  |  | 合计 |
| 合计金额 |  |  | 35067.29 |
| 征地 | 数量 |  | 986.19 |
|  | 金额（万元） |  | 8068.18 |
| 地上附着物 | 树木 | 数量（棵） | 286,770.00 |
|  |  | 金额（万元） | 1365.00 |
|  | 坟墓 | 数量（座） | 245.00 |
|  |  | 金额（万元） | 63.30 |
|  | 水利设施 | 金额（万元） | 154.72 |
|  | 玉米菜 | 金额（万元） | 28.47 |
|  | 大棚墙 | 金额（万元） | 22.80 |
|  | 其他 | 金额（万元） | 151.18 |
|  | 小计（万元） |  | 1785.47 |
| 宅院 | 宅院面积（㎡） |  | 116159.22 |
|  | 房屋面积（㎡） |  | 99833.82 |
|  | 补偿款（万元） |  | 18013.00 |
|  | 其中：房屋建筑 |  | 13177.81 |
| 商用 | 建筑面积（㎡） |  | 12865.16 |
|  | 补偿款（万元） |  | 3331.22 |
| 单元楼 | 建筑面积（㎡） |  | 7945.48 |
|  | 补偿款（万元） |  | 139.39 |
| 违建 | 数量（㎡） |  | 7114.93 |
|  | 金额（万元） |  | 293.14 |
| 其他类合法建筑 | 建筑面积（㎡） |  | 18804.96 |
|  | 补偿款（万元） |  | 2493.90 |
| 用地 | 用地面积 |  | 197.19 |
|  | 用地款（万元） |  | 23.11 |
|  | 地上附着物补偿款（万元） | 树 木 | 359.87 |
|  |  | 水利设施 | 12.94 |
|  |  | 坟墓 | 9.30 |
|  |  | 其它 | 25.60 |
|  |  | 小 计 | 407.70 |
|  | 总计（万元） |  | 430.81 |
| 评估费清运费(万元) |  |  | 484.82 |
| 其他工程费用(万元) |  |  | 27.36 |

注：其中征迁涉及金额为34981.34万元，剩余85.95万元为上年度遗留问题金额。

- （三）预算资金来源及使用情况

- 1.项目预算及资金来源

忻州市忻府区2016年度征迁项目经费预算资金为36152.76万元，其中，2016年度征迁资金为36064.36万元，遗留问题涉及征迁资金88.4万元；经审计局审计后所需资金为35067.29万元，其中，2016年度审定金额为34981.34万元，遗留问题为85.95万元。本次受忻州市财政局预算投资评审中心委托的2016年度征迁项目经费6,000万元，为忻府区征迁项目部分资金。

- 2.资金使用情况

2016年度征迁项目经费拨付情况如下表2：

| 表2 2016年度征迁费拨款情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指挥部 | 征迁办拨款日期 | 拨付金额 | 秀容 | 新办 | 兰村 | 秦城 | 解原 | 长办 | 长办卢野 | 西张 | 资金用途 |
| 北片区 | 2016.2.26 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 搬迁奖励、搬迁费、过渡费 |
|  | 2016.4.11 | 355.9423 |  |  |  | 355.9423 |  |  |  |  | 征地款 |
|  | 2016.4.28 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 征迁费 |
|  | 2016.7.11 | 4213 |  |  |  | 4213 |  |  |  |  | 度假村补偿款 |
|  | 2016.8.22 | 711.7777 |  |  |  | 711.7777 |  |  |  |  | 审计第一次核定后拨付征迁费 |
|  | 2017.1.3 | 1092.4032 |  |  |  | 1092.4032 |  |  |  |  | 最终核定数余额 |
|  | 小计 | 16373.1232 |  |  |  | 16373.1232 |  |  |  |  |  |
| 中 片 区 | 2015.10.8 | 468.13 |  |  |  |  |  | 468.13 |  |  | 征地及附着物补偿款 |
|  | 2016.4.12 | 798.8512 |  |  |  |  |  |  | 798.8512 |  | 征地款 |
|  | 2016.5.4 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 |  | 征地款 |
|  | 2016.8.1 | 51.4294 |  |  |  |  |  |  | 51.4294 |  | 环网柜、雨水井征地款 |
|  | 2016.8.31 | 623.7485 |  |  |  |  |  | 623.7485 |  |  |  |
|  | 小计 | 2202.1591 |  |  |  |  |  | 1091.8785 | 1110.2806 |  |  |
| 南 片 区 | 2016.3.8 | 1384.9173 |  | 960.57125 | 424.346 |  |  |  |  |  | 搬迁奖励、搬迁费、过渡费 |
|  | 2016.3.28 | 52.6 | 40.4 | 3.3 | 8.9 |  |  |  |  |  | 迁坟款 |
|  | 2014.4.26 | 10000 | 2800 | 5200 | 2000 |  |  |  |  |  | 征迁费 |
|  | 2016.8.22 | 3184.8727 | 5.28 | 2055.1887 | 1124.404 |  |  |  |  |  | 审计第一次核定后拨付征迁费 |
|  | 2016.8.30 | 736.04 | 290.9942 | 402.4698 |  |  | 42.576 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 15358.43 | 3136.6742 | 8621.52975 | 3557.65 |  | 42.576 |  |  |  |  |
| 城 南 片 区 | 2016.2.29 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 搬迁奖励、搬迁费、过渡费 |
|  | 2016.5.20 | 180 | 179.6964 |  |  |  |  |  |  | 0.3036 | 征迁费 |
|  | 2016.8.22 | 280.07 | 280.07 |  |  |  |  |  |  |  | 审计第一次核定后拨付征迁费 |
|  | 2016.8.31 | 87.56 | 87.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 1047.63 | 1047.3264 |  |  |  |  |  |  | 0.3036 |  |
| 合计 |  | 34981.3423 | 4184.0006 | 8621.52975 | 3557.65 | 16373.1232 | 42.576 | 1091.8785 | 1110.2806 | 0.3036 |  |

- （四）项目计划范围和内容

根据《忻州市人民政府关于2016年道路建设工程涉及土地建（构）筑物及附着物征收的通告》，对2016年度征迁项目涉及的集体土地和国有土地及其地上的建（构）筑物及附着物进行征收，详见下表3：

| 表3 2016年度征收情况表 |  |
| --- | --- |
| 片区 | 路（街） |
| 北片区 | 顿奇街 |
|  | 北横三街 |
|  | 牧马路北延 |
| 城南片区 | 胜利路 |
| 南片区 | 通岗路南延 |
|  | 规划路 |
|  | 兴业路 |
|  | 牧马路 |
|  | 九源新村大街 |
|  | 健康街 |
|  | 慕山路南延 |
|  | 建设路南延 |
|  | 南环路 |
|  | 利民西街北九巷 |
|  | 新建路 |
|  | 三水厂南巷 |
| 中片区 | 慕山小区南巷 |
|  | 安全巷北延 |
|  | 学府西街 |
|  | 公园西街 |
|  | 雁门小区西巷 |
|  | 利民西街北八巷 |
|  | 气象南巷 |
|  | 利民西街北二巷 |
|  | 公园街南三巷 |

- （五）项目的组织及管理

- 1.各部门名称及各自职责：

项目拨款单位：忻州市财政局、城投公司（即资金管理组）、忻府区财政局、各乡三资中心

部门职责：忻州市财政局根据安排将资金拨付至城投公司，城投公司对各渠道资金进行整合，将批复后的征迁所涉及的资金拨付至忻府区财政局；区财政局拨付资金至各乡三资中心；各乡三资中心直接拨付至征迁户或拨付至村财务由村财务发放；

项目实施单位：忻州城区基础设施建设工程忻府区征迁指挥部及各分指挥部（北片区、中片区、南片区、城南片区）；

部门职责：总指挥部统筹安排工作，各分指挥部上报资料进行汇总，核实金额后上报审批，各分指挥部对征迁范围内的拆迁户进行入户调查，对征迁主体进行丈量、评估，评估后核算上报征迁预算资金，与拆迁户签订协议，组织并实施拆迁工作。

- 项目业务管理和财务管理流程。

图1            忻州市忻府区征迁项目业务管理流程图

图2              忻州市忻府区征迁项目资金流程图

- 3.项目实施

为了做好忻州市城区基础设施建设道路建设工程征迁补偿安置工作,保障被征迁人合法权益,确保工程顺利推进，其征迁工作按照一定的补偿办法进行：

- 征收补偿安置原则

征收补偿与安置遵循公开、公平、透明、规范的原则。

（2）补偿标准及方法

1）国有建设用地、集体建设用地(除农村宅基地)、集体农用地,建筑物、构筑物、附着物补偿按国家、省、市有关规定和“7451”相关补偿办法执行。违章建筑按《忻州市依法整顿市区违法建筑物构筑物及附属设施规定(试行)》执行。

2）农村宅院(含宅基地,地上建筑物、构筑物及附着物)补偿办法

一是货币补偿：根据建设成本、区域位置、市场价格等综合进行评估,根

据评估结果向被征收人支付补偿款；

二是货币补偿与产权置换相结合：根据被征收宅院用途、结构、使用年限等因素按重置价进行评估的基础上,利用宅基地使用权置换安置房和补偿款优惠购买安置房的形式进行补偿。

优惠政策：按照出台的征迁补偿安置实施方,在评估结果出水后,规定时间内签订协议,腾空房屋,达到拆除条件的给子被征收人一定奖励；对临时过渡安置费进行相关优惠；对几世同堂共居一宅进行优惠安置。

安置房的分配按征收人完成征收次序先后。

- （六）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

1.财政拨款部门：忻州市财政局、忻州市城投公司、忻府区财政局；

2.项目主管单位：忻州城区基础设施建设工程忻府区征迁指挥部；

3.项目实施单位：各分指挥部；

4.项目受益群体：征迁范围内的征迁人群及道路使用人群。

- （七）项目绩效目标

本项目没有明确的绩效目标，我们通过与被考核单位的访谈和收集资料对其项目的绩效目标进行梳理，2016年度绩效目标如下表4：

| 表4 忻州市忻府区2016年度征迁项目绩效目标 |  |
| --- | --- |
| 征地（亩） | 986.19 |
| 其中：树木（棵） | 286,770.00 |
| 坟墓（座） | 245 |
| 水利设施 (万元） | 154.72 |
| 玉米菜（万元） | 28.47 |
| 大棚墙（万元） | 22.8 |
| 其他（万元） | 151.18 |
| 宅院面积（㎡） | 116159.22 |
| 房屋面积（㎡） | 99833.82 |
| 商用（㎡） | 12865.16 |
| 单元楼（㎡） | 7945.48 |
| 违建 | 7114.93 |
| 其他类合法建筑（㎡） | 18804.96 |
| 用地（亩） | 197.19 |

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，探索财政补贴资金标准的合理性，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

- （二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象是忻州市忻府区2016年度征迁项目经费6,000万元，由于本次受委托资金为征迁项目经费的部分经费，为保障项目的完整性，评价组对整个项目资金进行评价，与此同时，对忻州市忻府区2016年度征迁项目进行评价，根据评价结果，提出相关政策性意见。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括项目决策、项目管理、项目绩效。

- （三）绩效评价指标体系

根据《忻州市财政局预算投资评审中心关于开展预算绩效评价项目工作的通知》的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了忻州市忻府区2016年度征迁项目经费绩效评价指标体系。针对本项目绩效目标设置项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标；在该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系以及一级指标框架的基础上，分出6个二级指标；结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成16个三级指标。具体指标体系如下表5：

| 表5 绩效指标体系表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金使用 | 8 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 7 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 5 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 5 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 5 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 7 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 8 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会影响 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 5 |
|  |  |  |  | 征迁户满意度 | 5 |
|  |  |  |  | 道路使用者满意度 | 4 |

分值评级：评价工作组按照实施方案中指标体系与评分标准，对各项指标数据进行分析判断、计算打分。根据评价得分(S)的分值，确定相应的评价等次，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

- （四）绩效评价方法

本次绩效评价秉着简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，将比较法、综合指数评价法、公众评判法结合使用，进行评价。

- 比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况，不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 综合指数评价法。综合指数评价法是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

- 公众评判法。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （五）绩效评价工作过程

评价工作将分为三个阶段：

1.第一阶段为筹备阶段（2018年1月8日至1月19日）。主要进以下内容：

（1）参加布置会，领会会议精神。（2）确定评价对象，与管理部门、主管部门对接工作。（3）成立评价小组,明确项目负责人及成员。（4）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据。（5）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（6）组织评价人员培训。

2. 第二阶段为现场调研阶段(2018年1月20日至2月4日)。主要进行以下内容：

（1）领导组负责统筹协调、联系，组织实施；工作组负责绩效评价方案、报告的撰写、审核和修改，负责现场勘察、查阅和收集与该项目有关的财务、业务资料等。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

3. 第三阶段为撰写报告阶段(2018年2月8日至2月26日)：

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评审价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）修改报告。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

- （六）绩效评价的局限性

本次绩效评价涉及忻州市忻府区四个片区的征迁工作。由于本次征迁所覆盖的范围较广，涉及的征迁户数较多，而本次绩效评价工作时间有限，评价组无法在规定的评价时间段内对全部涉及征迁的征迁群体调查，所以在实际工作中评价组实地调研四个片区的征迁分指挥部及忻州市财政局和涉及的全部三资中心，对涉及的征迁户采取了由被评价单位提供联系方式进行抽样的方式进行抽样，抽样样本量覆盖全部四个征迁片区，对征地及地上附着物、商用房、迁坟、宅院、单元楼、违建、绿化用地、其它类合法建筑等全部类别进行抽查，达到地域全覆盖，征迁类别全覆盖，共计抽取87个样本量，其中有效样本量80个，报告中部分数据根据抽样调查的情况进行分析，具有一定的局限性。实际调研情况见下表6：

| 表6 抽取征迁户信息汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实地调研的指挥部 | 涉及的三资中心 | 抽取的征迁户 | 所涉及征迁类别 |
| 北片区 | 秦城 | 17 | 宅院10户 |
|  |  |  | 地上附着物2户 |
|  |  |  | 绿化用地5户 |
| 中片区 | 长办、长办卢野 | 25 | 地上附着物5户 |
|  |  |  | 征地个户20户 |
| 南片区 | 秀容、新办、兰村、解原 | 25 | 单元楼10户 |
|  |  |  | 商用3户 |
|  |  |  | 迁坟1户 |
|  |  |  | 违建5户 |
|  |  |  | 其他类合法建筑6户 |
| 城南片区 | 秀容、西张 | 13 | 商用13 |

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

通过对2016年度忻州市忻府区征迁项目项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，根据各项指标得分情况，忻州市忻府区征迁项目总体得分为87.78分，综合绩效评价等级为“良好”。

具体情况如下表7：

| 表7 忻州市忻府区征迁项目一级指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| 权重 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 分值 | 20 | 22 | 45.80 | 87.78 |
| 得分率 | 100.00% | 73.33% | 91.60% | 87.78% |

- （二）具体绩效分析

- 项目决策情况分析

项目决策指标从项目目标和决策过程两个方面进行考察。

- （1）A1项目目标指标分析

A1项目目标：分值共计7分，本项目实际得分为7分，得分率100.00%。考评指标得分情况详见下表8：

| 表8 项目决策-项目目标指标得分情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣除分值 |
| A项目决策 | A1项目目标 | A11目标内容 | 7 | 7 | 0 |

①A11目标内容：分值7分，得分7分。

忻州市忻府区征迁工作组根据忻州市城市规划建设要求待本年度道路规划范围确定后，由市政府明确征迁范围并进行通告，其中2016年明确征迁的街道为25条，根据其街道分布，将不同区域街道划分为北片区、中片区、南片区、城南片区四个片区进行征迁工作的实施，绩效指标的划分清晰、可衡量；征迁项目初期聘请第三方机构评估测算，核定预算资金，由征迁指挥部汇总后上报所需资金量。本指标满分7分，得分7分。

- （2）A2决策过程指标分析

A2决策过程：分值共计13分，本项目实际得分为13分，得分率100%。各项考评指标得分情况详见下表9：

| 表9 项目决策各项目三级指标得分情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣除分值 |
| A项目决策 | A2决策过程 | A21决策依据 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | A22决策程序 | 6 | 6 | 0 |

①A21决策依据：分值7分，得分7分。

评价组在本次评价过程中通过对相关负责人访谈了解到，忻州市委、市政府决策部署，在忻州市全面实施“1661”发展战略，根据忻州市城区道路总体规划，忻州市政府决定对2016年度道路建设项目红线范围内所涉及的集体土地和国有土地及其地上的建（构）筑物和附着物进行征收，征迁工作为道路建设的前提和保障，符合忻州市国民经济发展规划和党委政府决策，对改善居民居住环境，提升交通通达水平，改善投资环境与居民生活环境，促进城市发展具有重要作用，是城市发展所必须的。

忻州市针对忻府区基础设施建设需要，成立忻州城区基础设施建设工程总指挥部，下设忻州城区基础设施建设工程忻府区征迁指挥部专职负责征迁工作，保证征迁工作的顺利开展实施，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。本指标满分7分，得分7分。

②A22决策程序：分值6分，得分6分。

本次绩效评价的2016年度忻州市忻府区征迁项目范围由市政府根据忻州市发展战略及城市规划确定征迁范围后，于2016年1月23日进行通告，由忻州城区基础设施建设工程忻府区征迁指挥部进行征迁的开展与实施，项目立项符合立项原则；征迁总指挥部指挥部将任务下达至各片区分指挥部，各片区聘请第三方机构进行评估测量核算并结合实际，确认所需总资金，上报资金申请至征迁指挥部、总指挥部、区政府、市政府，由各级相关部门负责人逐层审核确认后进行批复，其程序符合要求，本指标满分6分，得分6分。

- 项目管理情况分析

项目管理指标从资金管理、项目管控两个方面进行考察、分析评价。

- （1）B1资金管理指标分析

B1资金管理：分值共计15分，本项目实际得分为11分，得分率73.33%。各项考评指标得分情况详见下表10：

| 表10 资金管理各项目三级指标得分情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣除分值 |
| B项目管理 | B1资金管理 | B11资金使用 | 8 | 6 | 2 |
|  |  | B12财务管理 | 7 | 5 | 2 |

①B11资金使用：分值8分，得分6分。

评价组对纳入本次绩效评价的2016年度征迁项目经费资金进行核查，通过核查相关会计资料和各经费使用单位能够提供规定的相关材料，资金实际发生支出的会计核算信息完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续（且相关负责人全部签字），经费在各级的支出手续完整，经审核通过后申请拨付资金；不存在套取、截留、挤占、挪用等情况。

但是，在本次评价调研中发现存在拨款主体错位现象，如：应由忻府区财政局乡镇财务中心拨付给秀容街道办三资中心的2800万元、新办三资中心5200万元，合计8000万元，忻府区财政局直接进行了拨付，而应由忻府区财政局直接拨付给秦城的8000万元，乡财中心直接进行了拨付。本指标满分8分，扣2分，得分6分。

②B12财务管理：分值7分，得分5分。

评价组在对相关负责人的访谈过程中了解到，其申报形成了一定的流程：由各分指挥部根据第三方测量核算的结果并结合实际确认所需资金，将所需资金上报至总指挥部进行汇总复核，并上报至区政府、市政府相关部门负责人审批，由资金管理组（即城投公司）组织资金并将所需资金拨付至忻府区财政局，忻府区财政局根据申报文件给各片区所涉及的三资中心进行拨款，由三资中心发放征迁补偿。在征迁项目资金的拨付过程中，按照规定进行了审计，在审计前拨付预算金额的70%，审计核定后再拨付剩余部分，其具有财务监控机制，且审计工作由审计部门执行，确保了该项工作的客观、严谨。

但是，整个财务管理过程并未制定专门的资金管理及监控相关书面制度，势必影响财务管理的制度化、流程化、可控性。本指标满分7分，扣2分，得分5分。

- （2）B2项目管控指标分析

B2项目管控：分值共计15分，本项目实际得分为11分，得分率73.33%。各项考评指标得分情况详见下表11：

| 表11 项目管控各项目三级指标得分情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣除分值 |
| B项目管理 | B2项目管控 | B21进度管理 | 5 | 3 | 2 |
|  |  | B22质量管理 | 5 | 3 | 2 |
|  |  | B23成本管理 | 5 | 5 | 0 |

①B21进度管理：分值5分，得分3分。

在进度管理上，评价组认为需对征迁工作本身及征迁补偿金到位进行双重管理，忻州市政府对征迁进行了通告，通告中明确2016年度征收工作时间为2016年3月1日至2016年4月10日。征迁指挥部划分各片区分指挥部后，各片区对所属征迁范围进行进一步规划，拟定实施方案，以确保在市政府通告征收工作完成时间内完成拟建街道的征迁工作。

但是，对征迁补偿款的发放进度未作明确规定，对总体征迁工作造成一定影响。本指标满分5分，扣2分，得分3分。

②B22质量管理：分值5分，得分3分。

在征迁的质量管理方面，忻州市聘用第三方机构对征迁区域进行费用评估，在此基础上，先支付协议价的70%，由审计局对其过程所产生的费用进行审计后，以审定后金额为依据，拨付剩余款项，通过第三方的评估及审计局的审核，保障了征迁补偿的质量要求。

但是评价组在实地调研过程中发现，征迁前期聘请的评估第三方机构，未明确资格要求并进行公开招标比选，不符合相关规定，评估机构资质及工作质量难以保证。本指标满分5分，扣2分，得分3分。

③B23成本管理：分值5分，得分5分。

为了进一步规范市区土地征收供应管理工作，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《山西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》及有关法律法规政策，结合忻州市市区实际，制定了《忻州市市区土地征收供应管理办法》（试行）对土地征收的工作程序、补偿安置的原则等都进行了相关的规定，同时，对城区规划区的征地补偿区域类别及补偿标准进行统一规定，在不断征迁过程中，忻州市政府根据实际情况，不断对标准进行修改，分别对“违法建筑物构筑物及附属设施”、“工程地上附属物补偿标准及临时用地各项费用收取标准”“地上附着物年产值”“农村宅院及地下室和坟茔”等各种情况进行不断完善。

忻州市在制定标准的基础上，针对每年度的征迁区域内发现的问题，及时进行更改，出台相关办法，保证征迁工作的标准使用，尺度统一，为征迁工作的有序进行提供了保障。本指标满分5分，得分5分。

- 2.项目绩效情况分析

项目绩效从项目产出、项目效果两方面进行考察。

- （1）C1项目产出指标分析

C1项目产出：分值共计30分，本项目实际得分为26.99分，得分率为89.97%。各项考评指标得分情况详见下表12：

| 表12 项目产出各项目三级指标得分情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣除分值 |
| C项目绩效 | C1项目产出 | C11产出数量 | 10 | 10 | 0 |
|  |  | C12产出质量 | 7 | 5.99 | 1.01 |
|  |  | C13产出时效 | 8 | 6 | 2 |
|  |  | C14产出成本 | 5 | 5 | 0 |

①C11产出数量：分值10分，得分10分。

评价组对征迁各片区指挥部的征迁情况进行了访谈并收集基础资料，根据访谈及对资料收集的结果，2016年度征迁完成情况（分片区、分类别）如下表13：

| 表13 忻州市忻府区2016年度征迁完成情况（分片区、分类别）汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 |  |  | 北片区 | 城南片区 | 南片区 | 中片区 | 合计 |
| 合计金额 |  |  | 16,400.48 | 1047.63 | 15358.43 | 2260.75 | 35067.29 |
| 征地 | 数量 |  | 135.78 | 12.13 | 758.52 | 79.76 | 986.19 |
|  | 金额（万元） |  | 937.98 | 103.29 | 5226.70 | 1800.20 | 8068.18 |
| 地上附着物 | 树木 | 数量（棵） | 35,607.00 | 647.00 | 203,876.00 | 46640 | 286,770.00 |
|  |  | 金额（万元） | 417.42 | 4.84 | 774.40 | 168.34 | 1365.00 |
|  | 坟墓 | 数量（座） | 41.00 |  | 123 | 81.00 | 245.00 |
|  |  | 金额（万元） | 4.50 |  | 49.00 | 9.80 | 63.30 |
|  | 水利设施 | 金额（万元） | 59.95 | 9.92 | 64.25 | 20.60 | 154.72 |
|  | 玉米菜 | 金额（万元） | 2.41 | 0.09 | 15.54 | 10.43 | 28.47 |
|  | 大棚墙 | 金额（万元） | 3.13 |  | 11.91 | 7.77 | 22.80 |
|  | 其他 | 金额（万元） |  | 11.63 | 128.66 | 10.90 | 151.18 |
|  | 小计（万元） |  | 487.41 | 26.47 | 1043.76 | 227.83 | 1785.47 |
| 宅院 | 宅院面积（㎡） |  | 72625.96 | 3420.02 | 40113.25 |  | 116159.22 |
|  | 房屋面积（㎡） |  | 52375.09 | 5736.22 | 41722.51 |  | 99833.82 |
|  | 补偿款（万元） |  | 10447.33 | 841.30 | 6724.37 |  | 18013.00 |
|  | 其中：房屋建筑 |  | 8088.31 | 342.41 | 4747.09 |  | 13177.81 |
| 商用 | 建筑面积（㎡） |  | 6494.76 | 1616.00 | 4754.40 |  | 12865.16 |
|  | 补偿款（万元） |  | 2838.36 | 45.03 | 447.84 |  | 3331.22 |
| 单元楼 | 建筑面积（㎡） |  | 0.00 | 1550.88 | 6394.60 |  | 7945.48 |
|  | 补偿款（万元） |  | 0.00 | 1.29 | 138.10 |  | 139.39 |
| 违建 | 数量（㎡） |  | 1570.16 | 87.53 | 4926.67 | 530.57 | 7114.93 |
|  | 金额（万元） |  | 54.70 | 2.98 | 208.47 | 26.99 | 293.14 |
| 其他类合法建筑 | 建筑面积（㎡） |  | 5501.91 |  | 12521.73 | 781.32 | 18804.96 |
|  | 补偿款（万元） |  | 1274.23 |  | 1119.26 | 100.41 | 2493.90 |
| 用地 | 用地面积 |  | 29.22 | 17.56 | 136.50 | 13.91 | 197.19 |
|  | 用地款（万元） |  | 3.51 | 2.11 | 15.83 | 1.67 | 23.11 |
|  | 地上附着物补偿款（万元） | 树 木 | 138.65 |  | 192.26 | 28.96 | 359.87 |
|  |  | 水利设施 | 2.19 |  | 10.75 |  | 12.94 |
|  |  | 坟墓 |  |  | 9.30 |  | 9.30 |
|  |  | 其它 | 2.25 |  | 12.88 | 10.47 | 25.60 |
|  |  | 小 计 | 143.09 |  | 225.18 | 39.43 | 407.70 |
|  | 总计（万元） |  | 146.60 | 2.11 | 241.01 | 41.10 | 430.81 |
| 评估费清运费(万元) |  |  | 186.51 | 25.16 | 208.93 | 64.22 | 484.82 |
| 其他工程费用(万元) |  |  |  |  |  |  | 27.36 |

注：其中征迁涉及金额为34981.34万元，剩余85.95万元为上年度遗留问题金额。

同时为确定征迁工作的真实性，评价组对2016年度征迁情况进行了实地核查与调研，本次实地调研抽取2016年度征迁工作中涉及的80户对其是否被征迁等问题进行询问，抽取的80户覆盖4个片区及8个征迁类别，实地调研信息汇总如下表14:

| 表14 抽取征迁户信息汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实地调研的指挥部 | 涉及的三资中心 | 抽取的征迁户 | 所涉及征迁类别 | 已对其征迁 | 未对其征迁 |
| 北片区 | 秦城 | 17 | 宅院10户 | 10 | 0 |
|  |  |  | 地上附着物2户 | 2 | 0 |
|  |  |  | 绿化用地5户 | 5 | 0 |
| 中片区 | 长办、长办卢野 | 25 | 地上附着物5户 | 5 | 0 |
|  |  |  | 征地个户20户 | 20 | 0 |
| 南片区 | 秀容、新办、兰村、解原 | 25 | 单元楼10户 | 10 | 0 |
|  |  |  | 商用3户 | 3 | 0 |
|  |  |  | 迁坟1户 | 1 | 0 |
|  |  |  | 违建5户 | 5 | 0 |
|  |  |  | 其他类合法建筑6户 | 6 | 0 |
| 城南片区 | 秀容、西张 | 13 | 商用13 | 13 | 0 |

从上表可以看出，经调研，被抽取访问的征迁户实际征迁行为，与目标征迁情况相符。本指标满分10分，得分10分。

② C12产出质量：分值7分，得分5.99分。

对征迁后的补偿款发放情况，评价组从各三资中心收集发放情况资料，根据获取的资料汇总分析如下表15：

| 表15 2016年度征迁费拨款情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 |  | 财政局向三资中心的拨款 |  | 三资中心向征迁户的拨款 |  |  | 备注 |
|  |  | 拨付金额 |  | 拨付金额 | 未拨付 | 户数 |  |
|  |  | 拨付时间 | 拨付总额 |  |  |  |  |
| 南片区 | 兰村 | 2016.3.8 | 424.35 | 3516.18 | 41.47 |  |  |
|  |  | 2016.3.28 | 8.90 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.4.26 | 2,000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.22 | 1,124.40 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 3,557.65 | 3516.18 | 41.47 |  |  |
|  | 解原 | 2016.8.30 | 42.58 | 33.40 | 9.18 |  |  |
|  |  | 小计 | 42.58 | 33.40 | 9.18 |  |  |
|  | 新办 | 2016.3.8 | 960.57 | 8,621.53 | - |  | 财政局 |
|  |  | 2016.3.28 | 3.30 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.4.26 | 5,200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.22 | 2,055.19 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.30 | 402.47 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 8,621.53 | 8,621.53 | - |  |  |
|  | 秀容 | 2016.3.28 | 40.40 | 3626.6151 （其中489.9409由兰村从三资中心拨付） |  |  | 财政局拨付 |
|  |  | 2016.4.26 | 2,800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.22 | 5.28 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.30 | 290.99 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 3,136.67 | 3,136.67 | - |  |  |
|  | 合计 |  | 15,358.43 | 11,791.60 | 9.18 |  |  |
| 城南片区 | 秀容 | 2016.2.29 | 500.00 | 1,030.71 | 16.61 | 未发出3户 |  |
|  |  | 2016.5.20 | 179.70 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.22 | 280.07 |  |  |  |  |
|  |  | 2016.8.31 | 87.56 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1,047.33 | 1,030.71 | 16.61 |  |  |
|  | 西张 | 2016.5.20 | 0.30 | 0.30 | - |  |  |
|  |  | 小计 | 0.30 | 0.30 | - |  |  |
|  | 合计 |  | 1,047.63 | 1,031.02 | 16.61 |  |  |
| 北片区 | 秦城 | 2016.2.26 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |  |  |
|  |  | 2016.4.11 | 355.94 | 355.94 | - |  |  |
|  |  | 2016.4.28 | 8,000.00 | 8,000.00 | - |  |  |
|  |  | 2016.7.11 | 4,213.00 | 4,213.00 | - |  |  |
|  |  | 2016.8.22 | 711.78 | 711.78 | - |  |  |
|  |  | 2017.1.3 | 1,092.40 | 1,092.40 | - |  |  |
|  |  | 小计 | 16,373.12 | 16,373.12 | - |  |  |
|  | 合计 |  | 16,373.12 | 16,373.12 | - |  |  |
| 中片区 | 长办卢野 | 2016.4.12 | 798.85 | 798.85 | - |  |  |
|  |  | 2016.5.4 | 260.00 | 260.00 | - |  |  |
|  |  | 2016.8.1 | 51.43 | 51.43 | - |  |  |
|  |  | 小计 | 1,110.28 | 1,110.28 | - |  |  |
|  | 长办 | 2015.10.8 | 468.13 | 468.13 |  |  |  |
|  |  | 2016.8.31 | 623.75 | 623.75 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1,091.88 | 1,091.88 | - |  |  |
|  | 合计 |  | 2,202.16 | 2,202.16 | - |  |  |
| 总计 |  |  | 34,981.34 | 34,914.07 | 67.26 |  |  |

由拨付数据得出，2016年度已拨付34,914.07万元，占拨付总额99.81%，未拨付金额67.26万元，占拨付总额0.19%，扣0.01分（7×0.19%）；

另，在评价组调研中了解到，对于实际征迁完成情况，相关部门缺少相关验收、监控等制度及执行记录，再扣1分，本指标满分7分，得分5.99分。

③ C13产出时效：分值8分，得分6分。

征迁补偿款拨付时间情况如下表16：

| 表16 2016年度征迁款拨付时间汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 |  | 金额 | 申请拨付时间 | 财政局拨付时间 | 三资中心拨付时间 | 备注 |
| 南片区 | 兰村 | 424.346 | 2016.3.8 | 2016.3.28 | 2018.2.1 |  |
|  |  | 8.9 | 2016.3.28 | 2016.4.11 |  |  |
|  |  | 2000 | 2016.4.26 | 2016.5.3 |  |  |
|  |  | 1124.404 | 2016.8.22 | 2016.8.30 |  |  |
|  | 解原 | 42.576 | 2016.8.30 | 2016.9.5 | 2016.9.21 |  |
|  | 新办 | 960.57125 | 2016.3.8 | 2016.3.28 | 2016.3.28-2016.9.5 | 财政局拨付 |
|  |  | 3.3 | 2016.3.28 | 2016.4.11 |  |  |
|  |  | 5200 | 2016.4.26 | 2016.5.3 |  |  |
|  |  | 2055.1887 | 2016.8.22 | 2016.8.30 |  |  |
|  |  | 402.4698 | 2016.8.30 | 2016.9.5 |  |  |
|  | 秀容 | 40.4 | 2016.3.28 | 2016.4.11 | 2016.4.12-2016.12.12 | 财政局拨付 |
|  |  | 2800 | 2016.4.26 | 2016.5.3 |  |  |
|  |  | 5.28 | 2016.8.22 | 2016.8.30 |  |  |
|  |  | 290.9942 | 2016.8.30 | 2016.9.5 |  |  |
| 城南片区 | 秀容 | 500 | 2016.2.29 | 2016.3.1 | 2016.3.8-2016.9.18 |  |
|  |  | 179.6964 | 2016.5.20 | 2016.6.7 |  |  |
|  |  | 280.07 | 2016.8.22 | 2016.8.29 |  |  |
|  |  | 87.56 | 2016.8.31 | 2016.92 |  |  |
|  | 西张 | 0.3036 | 2016.5.20 | 2016.6.7 | 2016.6.13 |  |
| 北片区 | 秦城 | 2000 | 2016.2.26 | 2016.2.26 | 2016.3.1-2017.1.30 |  |
|  |  | 355.9423 | 2016.4.11 | 2016.4.11 |  |  |
|  |  | 8000 | 2016.4.28 | 2016.5.3 |  |  |
|  |  | 4213 | 2016.7.11 | 2016.7.13 |  |  |
|  |  | 711.7777 | 2016.8.22 | 2016.8.25 |  |  |
|  |  | 1092.4032 | 2017.1.3 | 2017.1.4 |  |  |
| 中片区 | 长办卢野 | 798.8512 | 2016.4.12 | 2016.4.13 | 2016.4.14-2016.8.2 |  |
|  |  | 260 | 2016.5.4 | 2016.5.6 |  |  |
|  |  | 51.4294 | 2016.8.1 | 2016.8.2 |  |  |
|  | 长办 | 468.13 | 2015.10.8 | 2015.10.9 | 2015.11.8-2016.9.30 |  |
|  |  | 623.7485 | 2016.8.31 | 2016.9.2 |  |  |

在三资中心拨付给征迁户环节中，秦城乡河拱村，未按照预付70%，审计核定后付剩余部分，而是在款项全部到位后一次拨付，征迁款发放不及时；兰村发放时间过长，扣2分。本指标满分8分，得分6分。

④ C14产出成本：分值5分，得分5分。

评价组经过调研了解到，为管控征迁项目成本，在征迁初期聘请第三方机构进行评估测量，结合实际核算后上报预算，后预拨付预算核定数的70%给征迁户；经忻州市审计局开展决算审计后，以审定金额为准，拨付剩余补偿款。

2016年度征迁总指挥部上报征迁资金为36152.76万元，其中，2016年征迁资金36064.36万元：北片区16511万元、中片区2217.58万元、南片区16279.33万元、城南片区1056.45万元，遗留问题涉及资金88.4万元：北片区27.36万元、中片区61.04万元；经审计后核减节约了1085.47万元，其中，2016年征迁资金核减1083.02万元：北片区核减137.88万元、中片区核减15.42万元、南片区核减920.9万元、城南片区核减8.82万元，中片区遗留问题核减节约了2.45万元；实际拨付征迁资金为34981.34万元，其中，北片区16373.12万元、中片区2202.16万元、南片区15358.43万元、城南片区1047.63万元。

2016年度评估预算金额与实际拨付资金的具体明细如下表17：

| 表17 2016年度征迁成本核减明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |
| 指挥部 | 预算金额 | 核减金额 | 决算金额 | 节约率 |
| 北片区 | 16511 | 137.88 | 16373.12 | 0.84% |
| 中片区 | 2217.58 | 15.42 | 2202.16 | 0.70% |
| 南片区 | 16279.33 | 920.9 | 15358.43 | 5.66% |
| 城南片区 | 1056.45 | 8.82 | 1047.63 | 0.83% |
| 遗留问题 | 88.4 | 2.45 | 85.95 | 2.77% |
| 合计 | 36152.76 | 1085.47 | 35067.29 | 3.00% |

从上表可以看出，审定金额较预算金额在各片区都有不同程度的核减，保证乃至降低了产出成本，本指标满分5分，得分5分。

《2016年度征迁项目补偿标准及成本情况明细表》另附（见附件五）。

- （2）C2项目效果情况分析

C2项目效果：分值共计20分，本项目实际得分为18.81分，得分率94.05%。各项考评指标得分情况详见下表18：

| 表18 项目效益各项目三级指标得分情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣除分值 |
| C项目绩效 | C2项目效果 | C21社会影响 | 6 | 6 | 0 |
|  |  | C22环境效益 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | C23征迁户满意度 | 5 | 4.14 | 0.86 |
|  |  | C24道路使用者满意度 | 4 | 3.67 | 0.33 |

①C21社会影响：分值6分，得分6分。

征迁中对老旧房屋拆除，居民进行新房安置，从一定程度上改善了居民的居住环境。征迁是城市道路修建的基础，道路的修建促进了城市的规划，城市与乡村的连接，拓展了城市的发展空间，加强了城乡之间的经济交流与协作，协调发展，以取得最佳的经济效益。并且大大加速了交通的现代化，便利了居民的出行，并且加快物流周转速度，对缓解目前日益紧张的交通压力，合理化城市交通有着深远的意义。本指标满分6分，得分6分。

②C22环境效益：分值5分，得分5分。

本次征迁涉及征迁后的拆除工作，评价组对拆除过程中是否严格按照环保部门标准对环境实施保护措施进行评价，在实地调研中，对四个分指挥部的相关负责人进行访谈过程中了解到，在执行拆迁及拆迁后的清理过程中，符合相关环保部门的要求，无相关部门罚处叫停的现象发生。通过对道路通过人群的访谈，在道路改造后，新建道路解决了原先街道存在的如泥泞、坑洼等问题。本指标满分5分，得分5分。

③C23征迁户满意度：分值5分，得分4.14分。

本次问卷调查涉及忻州市忻府区四个片区，征迁所覆盖的范围较广，对涉及的征迁户采取了由被评价单位提供联系方式进行抽样的方式进行抽样，对征地及地上附着物、商用房、迁坟、宅院、单元楼、违建、绿化用地、其它类合法建筑等全部类别进行抽查，共计发放问卷96份，有效问卷80份，对“征迁补偿安置、工作人员工作态度、评估公司、征迁补偿的标准、征迁政策落实、住房环境的改善、补偿到位”7项满意度问题进行了问卷调查（详见附件4），征迁户表示基本都满意，对征迁补偿安置、补偿的标准、住房环境的改善比较不满意，其中不满意的原因是征迁工作人员不能够将征迁补偿标准公开；征迁补偿合同不透明，不能做到先签协议后拆房；征迁工作人员不能够将征迁政策普及；分到的单元楼格局不够丰富，可选性低；补偿金较低；现在居住的环境没有过去方便等。本项满意度得分为82.71分，折合百分制，本指标得分为4.14分。

④C24道路使用者满意度：分值4分，得分3.67分。

评价组在实地调研中对受益居民进行问卷调查，共计发放问卷50份，有效问卷40份，对拓宽后的道路“路面宽度及平整度、道路环境卫生、道路交通通畅、对本区域的发展是否有积极影响”4项满意度问题进行了问卷调查（详见附件4），居民表示基本都满意，现在的道路比过去畅通、整洁，出行比过去方便了。本项满意度得分为91.72分，折合百分制，本指标得分为3.67分。

- 主要经验及做法

建立各类分工明确的征迁指挥部，保障了征迁工作的顺利进行。为了保障忻州市忻府区征迁工作顺利进行，建立了专门征迁总指挥部，总指挥部负责全区的征地拆迁的指挥、决策、组织、协调等各项工作，设立总指挥长全面负责指挥部工作，区财政局负责资金的拨付；总指挥部下设四个分片区指挥部；中片区指挥部同样下设4个片区指挥部，其他片区指挥部进行分组。分指挥部内部组织分工，分为征迁组、宣传组、政策法规组、执法保障组、后勤保障组、管线迁移立面整治组等，明确各自职责、范围和目标，确保征迁工作按计划推进；制订工作制度，建立工作网络，规定相关纪律与注意事项；出台相应的奖罚措施；建立例会制度，对于重大问题要及时汇报，及时研究解决征迁过程中出现的各类问题，防止发生不应有的事件，以全力配合做好工作。各分指挥部通力合作，密切配合，服从安排，集中开展征迁统一行动，保障了2016年度征迁工作的顺利完成。

- 五、评价发现的问题

- （一）资金拨付存在不合规现象

在此次评价调研过程中，通过检查征迁办申请款项拨付的文件与财政局的拨款凭证，发现应由忻府区财政局乡镇财务中心拨付给分理南片区征迁款发放的秀容街道办三资中心的2800万元、新办三资中心5200万元，合计8000万元，由忻府区财政局直接拨付；而应由忻府区财政局直接拨付给分理北片区秦城三资中心的8000万元，乡财中心进行了拨付，虽然拨付额度相同，但是在拨款主体上出现了错位，不符合财务合规性要求。

- （二）进度管理存在缺失问题

在此次评价调研过程中，发现在三资中心拨付给征迁户环节中，秦城乡河拱村，未按照预付70%，审计核定后付剩余部分，而是在款项全部到位后一次拨付。忻州市政府对2016年度的征收工作进行了通告，明确了征收工作进度，各片区指挥部对各自区域进一步规划、拟定实施方案，但征迁项目对征收工作后的后续事项未拟定明确进度管理制度，导致征迁安置工作无明确进度安排，资金拨付方面存在拨付不及时的情况，属进度管控缺失的问题。

- （三）项目财务管理制度化未健全

在以资金流向为主线条的项目财务管理上，各部门在执行一定的申报、拨付流程，但整个财务管理过程并未制定专门的、健全的资金管理及监控相关书面制度，势必影响财务管理的制度化、流程化、可控性。

- （四）未以公开招标形式选取评估机构

征迁项目在征收工作初期需要通过聘请第三方机构评估测算，评价组在调研过程中发现，指挥部在聘请中介机构时未进行公开招标，而国家为防止国有资产的流失，对聘请社会第三方机构时，需公开资格要求，通过公平公开的招标过程择优选取机构。未进行公开招标选取评估机构既不符合相关规定，以难以保证征迁项目评估测算质量。

- （五）缺少验收等产出质量管控环节

在产出质量上，在评价组调研中了解到，对于实际征迁完成情况，相关部门缺少相关验收、监控等制度及执行记录。

- （六）补偿标准宣传公示工作不够到位

评价组在访谈过程中发现，部分征迁人群存在不满意的情况，根据了解，原因在于对征迁补偿的标准与补偿费的核定不了解，通过调研发现，在征迁工作过程中，对征迁补偿费标准的宣传不普及，大部分征迁户对补偿的了解仅限于评估后的补偿总额，导致有少部分征迁户因此对征迁工作存在不满意的现象。

- 六、相关建议

- （一）严格制定并执行财务管理制度，确保账务准确合规

针对忻府区财政局与忻府区财政局乡镇财务中心拨付途径出现的“错位支付”情况，建议相关部门建立、健全财务管理制度，加强内部账务处理及复核监督流程，加强资金拨付精准度，确保资金拨付途径与拨付文件所描述途径相符，保证财政拨款的严谨、准确、合规。

- （二）统筹资金安排计划，加强拨付资金过程监管

针对三资中心对征迁户发放延迟的情况，建议规范资金拨付管控工作的开展，对拨付时间的明确、拨付及时性监管工作的开展、在检查过程中应形成记录、检查周期时间明确、以及对监管过程的保障措施等问题进行明确的规定，形成机制，规范资金拨付及时性，避免征迁款发放不及时。

- （三）以公开招标的方式开展政府购买服务

针对征迁工作初期选择聘请第三方机构评估时未进行公开招标的情况，建议严格按照相关的规定要求，对需聘请社会第三方机构的项目，进行公开招标，择优选择符合规定要求的社会第三方机构，保障征迁成本核算质量。

- （四）加强政策宣传，确保社会满意度

针对征迁补偿标准的宣传不普及，导致的征迁户不满意的情况，评价组建议：在征迁工作实施过程中，对征迁户加大征迁补偿标准的宣传普及，比如可以对征迁户发放相关书面测量依据，以及对补偿金额进行详细说明，确保征迁户对征迁补偿费核定组成的了解，减少此类满意度低的现象。

- 七、其他建议

绩效评价结果是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

为提高绩效评价结果的合理应用，建议相关部门强化评价结果在以后年度资金预算安排中的应用，财政部门在以后年度的资金安排时，针对本次评价发现的问题，要求其对本次评价的问题进行整改，加强对资金拨付的管理，保证财政资金的准确拨付，确保资金安全；财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（此页无正文）

附件：

附件1、忻州市忻府区征迁项目绩效评价评分表

附件2、忻州市忻府区征迁项目访谈报告

附件3、忻州市忻府区征迁项目合规性检查报告

附件4、忻州市忻府区征迁项目绩效评价满意度问卷调查报告

附件5、2016年度征迁项目补偿标准及成本情况明细表

评价机构：山西天正会计师事务所（有限公司）

二○一八年三月一日

- 附件1：          忻州市忻府区征迁项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金使用 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 7 | 5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 5 | 5 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 7 | 5.99 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 5 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会影响 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 征迁户满意度 | 5 | 4.12 |
|  |  |  |  | 道路使用者满意度 | 4 | 3.67 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 87.78 |

附件1-2

| 附件1-2 忻州市忻府区征迁项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标值 | 分 值 | 评分标准 | 分 值 |
| 项目 决策 | 20 | 项目 目标 | 7 | 目标 内容 | 7 | 目标明确 | 7 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否与项目年度任务教或计划数相对应 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 2 |
|  |  | 决策 过程 | 13 | 决策 依据 | 7 | 项目符合经济社会发展规律和部门年度工作计划 | 7 | 符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 与项目实施单位或委托单位职责密切相关 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 为促进城市发展所必需 | 2 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 6 | 项目符合申报条件 | 3 | 项目所提交的文件、材料符合相关要求 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求 | 3 |
| 项目 管理 | 30 | 资金 管理 | 15 | 资金 使用 | 8 | 虚列（套现） | 2 | 是否项目资金存在虚列、套现情况 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 2 | 项目的支出内容是否符合项目要求规定的支出范围 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用 | 2 | 是否存在截留、挤占、挪用现象 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 2 | 在项目中是否存在不按照补偿标准的超标准开支 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 一票否决 | -8 | 以上问题出现一项，资金使用方面得分一票否定 | -8 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 7 | 财务管理制度健全 | 3 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，内容不违背国家和省级相关制度 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行制度 | 2 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有完整审批程序得1分，否则不得分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 会计核算规范 | 2 | 是否按照已制定或具有的相应项目资金管理办法进行会计核算， | 2 |
|  |  | 项目 管控 | 15 | 进度 管理 | 5 | 项目是否按预计进度完成，每超时一天扣0.25分，扣完为止 | 5 | 考核项目完成进度 | 5 |
|  |  |  |  | 质量 管理 | 5 | 质量标准 | 2 | 是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行 | 3 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段 | 3 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 5 | 严格执行项目成本控制与采购制度 | 5 | 是否严格执行项目成本控制与采购制度 | 5 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 征地（亩）; 986.19. 其中：树木（棵）; 286,770.00. 坟墓（座）; 245. 水利设施 (万元）; 154.72. 玉米菜（万元）; 28.47. 大棚墙（万元）; 22.80. 其他（万元）; 151.18. 宅院面积（㎡）; 116159.22. 房屋面积（㎡）; 99833.82. 商用（㎡）; 12865.16. 单元楼（㎡）; 7945.48. 违建; 7114.93. 其他类合法建筑（㎡）; 18804.96. 用地（亩）; 197.19. | 10 | 项目实际完成率：实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数，计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 7 | 征迁安置费是否全部拨付到位 | 7 | 项目质量：质量＝（已拨付数量/应拨付总额）×100%，已拨付数量：一定时期（本年度或项目期）内实际完成拨付的总额，应拨付总额：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内应拨付的总数。 | 7 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 8 | 拨款各环节拨付是否及时，财政拨款是否及时，三资中心拨款是否及时。 | 4 | 财政拨款向三资中心拨款不及时，每笔扣0.5分 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 三资中心发放征迁款不及时，酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 项目产出成本超支或节约 | 5 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 5 |
|  |  | 项目 效果 | 20 | 社会影响 | 6 | 对忻州市忻府区城市建设规划的推动作用及对社会的其他影响 | 6 | 是否改善了居民安居环境；是否对道路周转有积极作用；是否推动了城市规划发展。 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 5 | 项目过程及完成对环境保护、美化的效益；是否符合相关环保部门对建设工程的标准要求。 | 5 | 项目过程中是否严格按照环保部门标准对环境实施保护措施，项目的完成对环境的美化的促进作用 | 5 |
|  |  |  |  | 征迁户满意度 | 5 | 征迁户对征收工作的满意度、对征迁补偿的满意度及对后续安置的满意度。 | 5 | 通过满意度问卷调查对满意度问题进行评分，满意度得分=调查问卷满意度得分/100*征迁户满意度对应权重分值 | 5 |
|  |  |  |  | 道路使用者满意度 | 4 | 道路使用者对征迁后的道路使用满意度及主观评价 | 4 | 通过满意度问卷调查对满意度问题进行评分，满意度得分=调查问卷满意度得分/100*征迁户满意度对应权重分值 | 4 |