忻州市“保安公司年服务费”项目

专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：忻州市“保安公司年服务费”项目

主管部门：忻州市住房保障和城乡建设管理局

实施单位：忻州市云中河景区管理处

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十日

目  录

绩效评价报告摘要

一、概述	2

二、评价结论	2

三、存在的问题	2

四、建议	2

绩效评价报告正文

一、项目基本情况	5

（一）项目政策背景	5

（二）项目立项依据	5

（三）项目实施	5

（四） 项目绩效目标	5

（五）项目资金预算情况	5

（六）项目资金到位情况	5

（七） 项目资金使用情况	6

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价工作目的	6

（二）绩效评价原则	6

（三）评价依据	7

（四）评价指标体系及评分标准	7

（五）评价方法	8

（六）绩效评价工作过程	8

三、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策类指标	10

（二）项目管理类指标	11

（三）项目绩效类指标	13

四、综合评价情况及评价结论	16

（一）综合评价情况	16

（二）评价结论	17

五、存在的问题和建议	17

（一）存在的问题	17

（二）建议	17

附件：	18

忻州市“保安公司年服务费”项目

专项财政补助资金绩效评价报告摘要

- 一、概述

为保证云中河景区有良好的治安环境，确实保障游客和设施的安全，忻州市云中河景区管理处委托忻州市晋秀保安服务有限公司负责景区的保安工作。

市级主管部门：忻州市住房保障和城乡建设管理局；

项目实施单位：忻州市云中河景区管理处；

资金预算：2017年预算安排市级财政补贴2,093,400.00元。

- 二、评价结论

此次忻州市“保安公司年服务费”项目，对改善云中河景区安保工作，切实提高景区安保工作质量，保障游客和设施的安全有重要作用。本次评价的忻州市“保安公司年服务费”项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为96.06分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为30分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为46.06分；绩效评价结果为优秀。

- 三、存在的问题

项目实施过程中存在的问题

制定的培训计划不详细，未对每次的培训内容及培训时间进行列示，且无培训记录及人员签到明细。

- 四、建议

1.项目单位应获取保安公司的培训计划并进行审核备案，督促保安公司按照计划对本年景区人员进行培训，并提供每次培训后的记录及人员签到表，以提升保安工作的服务质量。

2. 项目单位应加强对安保人员夜间巡查力度，要求安保人员要注重仪表、服务态度，特别是遇到游客与公务接待要热情礼貌，加大培训力度，不断提升安保人员整体素质。

忻州市“保安公司年服务费”项目

专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0004号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度忻州市“保安公司年服务费”项目专项财政补助资金开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和公众评判法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月4日到2018年3月10日对忻州市2017年度忻州市“保安公司年服务费”项目专项资金市级2,093,400.00元进行了绩效评价，对忻州市“保安公司年服务费”项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景

为保证景区有良好的治安环境，确实保障游人和设施的安全，忻州市云中河景区管理处委托忻州市晋秀保安服务有限公司负责景区的保安工作。

（二）项目立项依据

《忻州云中河景区建设指挥部办公室要事报告请示卡》（忻景指办【2014】58号）；

《忻州云中河景区建设指挥部办公室要事报告请示卡》（忻景指办【2014】76号）。

（三）项目实施

市级主管部门：忻州市住房保障和城乡建设管理局；

项目实施单位：忻州市云中河景区管理处。

- 项目绩效目标

为保证景区有良好的治安环境，确实保障游人和设施的安全。本年度确定保安公司、签订服务合同、确保景区本年度内无安全事故。

（五）项目资金预算情况

忻州市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预【2017】17号）文件，安排预算资金2,093,400.00元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，实际到位资金2,093,400.00元。

- 项目资金使用情况

2017年，支付忻州市晋秀保安服务有限公司保安费1,949,925.00元，其中合同金额1,987,000.00元，考核扣款37,075.00元，结余资金143,475.00元已上交财政。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1、通过绩效评价深入了解忻州市“保安公司年服务费”项目项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高忻州市“保安公司年服务费”项目资金使用效率。

2、督促、指导忻州市“保安公司年服务费”项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用忻州市“保安公司年服务费”项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保忻州市“保安公司年服务费”项目资金安全。

3、积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7. 项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8. 与本次绩效评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了忻州市“保安公司年服务费”项目财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市“保安公司年服务费”项目评价指标。其中：

忻州市“保安公司年服务费”项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十六个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个项目产出类指标和两个效果类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

3.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月19日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩〔2017〕5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了忻州市“保安公司年服务费” 项目财政专项补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市“保安公司年服务费” 项目评价指标。具体指标说明如下：

- （一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分二个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为20分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容

经查阅项目单位的项目支出绩效目标申报表，明确了总体目标及本年度目标，对目标进行了细化、量化，项目目标的设立明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。

满分7分，得7分。

2.决策依据

忻州市云中河景区管理处对保安公司的工作有监督、检查、指导和管理的职能。忻州市云中河景区管理处是景区卫生保安工作的专门管理机构。项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关。

满分7分，得7分。

3.决策程序

项目单位根据忻州云中河景区建设指挥部办公室要事报告请示卡《关于申请保安公司进场的报告》（忻景指办【2014】58号）及忻州云中河景区建设指挥部办公室要事报告请示卡《关于云中河景区卫生保安人员配置方案和管理考核办法》（忻景指办【2014】76号）文件执行。符合相关程序。

满分6分，得分6分。

（二）项目管理类指标

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分二个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分30分。详见表2：

表2  项目管理类指标指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分 值 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

经查阅忻州市财政局《忻州市财政局关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预【2017】17号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金2,093,400.00元已全部到位，并于2017年3月27日及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅采购合同、付款资料，保安费支付1,949,925.00元。在检查过程中未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

满分4分，得分4分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，实际到位资金2,093,400.00元，合同金额1,987,000.00元，考核扣款37,075.00元，实际支付保安费1,949,925.00元，结余资金143,475.00元为合理结余，已于年底上交财政。

满分2分，得2分。

4.财务管理

项目单位制定了财务工作制度，包含预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、大额资金支付及单位经费支出制度、财务审批制度等，财务工作制度合法、合规、完整、符合项目实际情况，项目单位在项目实施过程中均严格按照财务工作制度的规定核算。

满分5分，得分5分。

5.制度管理

根据忻州市云中河景区管理处《管理制度汇编》，项目单位制定了相关的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整、符合项目实际情况，且项目单位严格按照业务管理制度的要求进行。

满分8分，得分8分。

6.质量管理

项目单位制定了检查计划、突发事件的处理办法、培训资料、保安考核制度等，并查阅了《安全科工作台账》，执行了保安考核、安全检查等控制措施，对于考核不达标的予以扣款。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

根据忻州市政府采购管理办法的要求，在确定保安公司时按规定实施招标、且招标程序符合规定。

满分3分，得分3分。

（三）项目绩效类指标

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分二个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分46.06分。详见表3：

表3  项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 9 | 6 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 6 | 6 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.06 |

1.产出数量

（1）经查阅保安服务合同等资料，保安公司所负责的土地面积为云中河景区，东起云中桥东7#橡胶坝，西至牧马桥，南起凤栖街，北侧人行横道铁艺护栏，北至龙翔街南侧人行道铁艺护栏（含云中桥、七一桥、幕山桥、牧马桥），整个景区范围内的一切安全保卫事项，作业面积206.36万m2。

评价组现场实地勘察了解，保安公司实际服务区域与合同规定的区域一致。

（2）经查阅《员工培训台账》，分别有：安全科节前培训计划、水上救援训练课程方案、礼仪培训、保安军训方案，培训次数较少，扣3分。

（3）经查阅保安服务合同，要求在景区内的服务人员旺季每天不少于63人，淡季不低于旺季总人数的70%。根据保洁公司提供的人员名单，忻州市晋秀保安服务有限公司保安人员63人。评价组已于1月10日、1月23日、2月2日现场勘查，现处于淡季，保安人数44人，可以达到要求。

满分9分，得6分。

2.产出质量

（1）评价组经过现场勘查，景区街道、小路、栅栏、草丛、卫生间等作业，未发现有公共设施毁损、丢失。

（2）评价组经过现场勘查，由于景区处于淡季，并未有景区工作人员及游客人身、财产损失。

（3）项目单位制定了反恐应急预案、防洪防汛应急预案、水上突发事件应急预案、重要领导视察接待工作应急预案、突发公共事件应急救援预案、广场大型集体活动安全应急预案的，经询问，本年无突发事件。

满分9分，得分9分。

3.产出时效

评价组通过实地勘查项目单位及询问了解，景区现在处于淡季，

保安人员工作时间均按照规定执行。

满分6分，得分6分。

4.产出成本

项目单位全年支出保安费1,949,925.00元，2017年保安人员63人。

人均费用为1,949,925.00/63/365=84.80元/天/人，未超过标准92元/天/人。

满分6分，得分6分。

5.社会效益

评价组实地勘查项目，道路出现拥挤现象时，保安进行实时疏导，秩序良好。

通过对景区工作人员进行询问了解，2017年度内并未发现游客人身财产受到威胁，游客人身财产安全，有保障。

满分10分，得分10分。

6.项目服务对象满意度

（1）评价组实地勘查项目单位，通过问卷调查形式，对工作人员发出10份调查问卷，收回10份调查问卷，通过综合分析对云中河景区“保安服务”项目，服务很满意的占95%，服务一般的5%，服务不满意的占0%，得分5*95%=4.75分

（2）评价组实地勘查项目单位，通过问卷调查形式，对游客发出121份调查问卷，收回121份调查问卷，通过综合分析对云中河景区“保安服务”项目，服务很满意的占86.20%，服务一般的13.5%，服务不满意的占0.3%，得分5*86.20%=4.31分

满分10分，得分9.06分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，保安公司年服务费项目最终得分为96.06分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为30分；项目绩效类指标标准分为50分，考评综合得分为46.06分。保安公司年服务费项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 20 | 30 | 46.06 | 96.06 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的2017年度保安公司年服务费项目绩效评价最终结果为：总体得分96.06分，评价等级为优秀。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的保安公司年服务费项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果优秀。

五、存在的问题和建议

- （一）存在的问题

项目实施过程中存在的问题

制定的培训计划不详细，未对每次的培训内容及培训时间进行列示，且无培训记录及人员签到明细。

（二）建议

1.项目单位应获取保安公司的培训计划并进行审核备案，督促保安公司按照计划对本年景区人员进行培训，并提供每次培训后的记录及人员签到表，以提升保安工作的服务质量。

2.项目单位应加强对安保人员夜间巡查力度，要求安保人员要注重仪表、服务态度，特别是遇到游客与公务接待要热情礼貌，加大培训力度，不断提升安保人员整体素质。

附件一、财政支出绩效评价指标评分表

忻州市“保安公司年服务费”项目专项财政补助资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目 目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、总目标：签订服务合同，确保景区本年度内安全无事故（1分） 2、保障顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 7 |
|  |  | 决策 过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目符合申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目符合申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3份） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金 管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处虚列（套取）扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出依据不合规扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出截留、挤占、挪用扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出超标准扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余 | 2 | 合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  | 项目 管控 | 15 | 制度管理 | 8 | 管理制度的健全性 | 4 | 管理制度健全得4分，不健全0分。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行的有效性 | 4 | 制度有效执行得4分，无效得0分。 | 4 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段 | 4 | 1、项目已制定或具有相应的培训方案、上岗标准、排班制度、突发事件处置等办法（2分） 2、采取了相应的培训、巡检、查岗等必要的控制措施或手段（2分） | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 项目已制定或具有相应的成本控制与采购制度；并严格执行了项目成本控制与采购制度 | 3 | 1、项目制定或具有相应的招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（1分）； 2、严格执行了项目招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（2分）； | 3 |
| 项目绩效 | 50 | 项目 产出 | 30 | 产出数量 | 9 | 安保区域面积≥206.36万㎡ | 3 | 安保区域面积≥206.36万㎡，完成3分；完成安保区域面积≥185.72万㎡＜206.36万㎡得2分 ；完成安保区域面积≥165.09万㎡＜185.72万㎡得1分；＜165.09得0分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 培训次数≥12次 | 3 | 培训次数≥12次得3分，培训次数≥10次＜12次得2分；培训次数≥8次＜10次得1分；＜8次得0分 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 保安人数（旺季）≥63人，保安人数（淡季）≥44人 | 3 | 保安人数（旺季）≥63人，保安人数（淡季）≥44人得3分，否则得0分 | 3 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 9 | 公共设施丢失率≥100% | 3 | 公共设施丢失率≥100%得0分；公共设施丢失率≥90%＜100%得2分，公共设施丢失率＜90%得3分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 景区工作人员及游客人身、财产损失率 | 3 | 景区工作人员及游客人身、财产损失率为0得3分；每有一次损失扣1分，最多扣3分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 景区突发事件应急处置率≥100% | 3 | 景区突发事件应急处置率≥100%得3分；景区突发事件应急处置率≥90%＜100%得2分，景区突发事件应急处置率＜90%得0分 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 24小时工作，白天2班倒、夜间轮流值班 | 6 | 完成得6分，有一次空岗扣1分，最多扣6分 | 6 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 6 | 人均费用92元/天/人 | 6 | 完成得6分，每超10%扣2分，最多扣6分 | 6 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会 效益 | 10 | 游客秩序良好 | 5 | 秩序良好得5分，秩序较好得3分，秩序一般得1分，秩序较差得0分 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 游客人身财产安全，有保障 | 5 | 有保障得5分，无保障得0分 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 景区内游客满意度 | 5 | 景区内游客人员满意人数/调查人数*100%*5 | 4.31 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 景区内工作人员满意度 | 5 | 景区内工作人员满意人数/调查人数*100%*5 | 4.75 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.06 |

附件二、

1、保安公司年服务费项目服务对象（工作人员）满意度调查报告

一、调查背景

随着2017年度忻州市云中河景区“保安公司年服务费”项目的开展，为了了解云中河景区“保安公司年服务费”项目财政补贴工作开展后对工作人员的影响，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析保安公司年服务费项目财政补贴工作的实际完成情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

三、问卷发放/回收情况

本次问卷调查面向忻州市的受益群体共发放调查问卷10份，10份全部收回，均为有效问卷。

四、调查结果分析

1. 认为“保安公司服务”项目对提升景区游客秩序的程度。

发放的10份问卷中，其中认为提升明显的为10人，占到100%；认为提升一般的为0人，占到0%；认为提升不明显为0人，占到0%，认为没有提升为0人，占到0%。

2.您认为对保安的工作态度、工作沟通的满意的程度。

发放的10份问卷中，其中认为很满意的10人，占到100%；认为一般的0人，占到0%；认为不满意的为0人，占到0%。

3.您认为对保安的安全防范意识的满意的程度。

发放的10份问卷中，其中很满意的为9人，占到90%；认为一般的为1人，占到10%；认为不满意的为0人，占0%。

4.您对保安人员应对景区突发事件应急处置事件的满意的程度。

发放的10份问卷中，其中很满意的为9人，占比90%；一般的为1人，占到0%；不满意的占0人，占到0%。

五、调查结论

服务对象满意度指标得分按照“满意5分、不满意0分”加权计算得分为4.75分。

问题和建议：

通过对问卷整理归类，评价人员总结服务对象主要的问题和建议如下：

加大项目补贴力度，发展旅游，增加效益。

调查问卷统计表如下表所示。见表一：

| 表一 保安公司年服务费项目服务对象满意度（工作人员）调查问卷汇总统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 忻州市 |  |  |  |
| 调查问卷份数 | 发出 | 收回 | 无效 | - |
|  | 10 | 10 | - | - |
| 一、您的身份是 | 干部 | 群众 | 其他 |  |
|  | 10% | 90% |  |  |
| 二、您的学历是 | 高中及以下 | 大专 | 本科及以上 | 其他 |
|  | 50% | 20% | 10% | 20% |
| 三、您认为“保安公司服务”项目对提升景区游客秩序的程度。 | 提升明显 | 提升一般 | 提升不明显 | 没有提升 |
|  | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 四、您对保安的工作态度、工作沟通的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 | - |
|  | 100% | 0% | 0% | - |
| 五、您对保安的安全防范意识的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 | - |
|  | 90% | 10% | 0% | - |
| 六、您对保安人员应对景区突发事件应急处置事件的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 | - |
|  | 90% | 10% | 0% | - |
| 七、问题和建议：夜间巡查要加强；仪表与服务态度应进一步向高标准看齐；特别是遇到游客与公务接待要热情礼貌，提升保安整体素质。 |  |  |  |  |
| - | - | - | 满意度整体为95% |  |

附件二、

2、保安公司年服务费项目服务对象（游客）满意度调查报告

一、调查背景

随着2017年度忻州市云中河景区“保安公司年服务费”项目的开展，为了了解云中河景区“保安公司年服务费”项目财政补贴工作开展后对游客的影响，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析保安公司年服务费项目财政补贴工作的实际完成情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

三、问卷发放/回收情况

本次问卷调查面向忻州市的受益群体共发放调查问卷121份，121份全部收回，均为有效问卷。

四、调查结果分析

1.您对保安人员的服务态度的满意的程度。

发放的121份问卷中，其中认为很满意的为98人，占到81%；认为一般的为22人，占到18.2%；认为不满意的为1人，占0.8%。

2.您对保安人员的仪容仪表的满意的程度。

发放的121份问卷中，其中很满意的为104人，占比86%；一般的为16人，占到13.2%；不满意的占1人，占到0.8%。

3.您对保安人员提升景区游客秩序的满意的程度。

发放的121份问卷中，其中很满意的为104人，占到86%；认为一般的为17人，占到14%；认为不满意为0人，占到0%。

4.您对保安人员保障景区游客人身财产安全的满意的程度。

发放的121份问卷中，其中认为很满意的109人，占到90.1%；认为一般的12人，占到9.9%；认为不满意的为0人，占到0%。

5.您对保安人员的安全防范意识的满意的程度。

发放的121份问卷中，其中很满意的为106人，占到87.6%；认为一般的为15人，占到12.4%；认为不满意的为0人，占0%。

6.您对保安人员应对景区突发事件应急处置事件的满意的程度。

发放的121份问卷中，其中很满意的为105人，占比86.8%；一般的为16人，占到13.2%；不满意的占0人，占到0%。

五、调查结论

服务对象满意度指标得分按照“满意5分、不满意0分”加权计算得分为4.31分。

问题和建议：

通过对问卷整理归类，评价人员总结服务对象主要的问题和建议如下：

在文明礼貌和仪表上再进一步提高。

调查问卷统计表如下表所示。见表二：

| 表二 保安公司年服务费项目服务对象满意度（游客）调查问卷汇总统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 忻州市 |  |  |  |
| 调查问卷份数 | 发出 | 收回 | 无效 | - |
|  | 121 | 121 | - | - |
| 一、您的身份是 | 干部 | 群众 | 其他 |  |
|  | 16.5% | 65.3% | 18.2% |  |
| 二、您的学历是 | 高中及以下 | 大专 | 本科及以上 | 其他 |
|  | 64.5% | 15.7% | 9.9% | 9.9% |
| 三、您对保安人员的服务态度的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 86% | 13.2% | 0.8% |  |
| 四、您对保安人员的仪容仪表的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 | - |
|  | 86% | 13.2% | 0.8% | - |
| 五、您对保安人员提升景区游客秩序的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 | - |
|  | 86% | 14% | 0% | - |
| 六、您对保安人员保障景区游客人身财产安全的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 | - |
|  | 90.1% | 9.9% | 0% | - |
| 七、您对保安人员的安全防范意识的满意的程度 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 87.6% | 12.4% | 0% |  |
| 八、您对保安人员应对景区突发事件应急处置事件的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 86.8% | 13.2% | 0% |  |
| 九、问题和建议：在文明礼貌和仪表上再进一步提高。 |  |  |  |  |
| - | - | - | 满意度整体为86.20% |  |

附件二、

3、忻州市保安公司年服务费项目公众满意度调查问卷格式

2017年度忻州市“保安公司年服务费”项目

公众满意度调查问卷

以下是我们对忻州市“保安公司年服务费”项目公众满意度调查，希望您认真阅读和填写，谢谢参与。

一、您的身份是

□干部   □群众   □其他

二、您的学历是

□高中及以下  □大专  □本科及以上  □其他

三、您对保安人员的服务态度的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

四、您对保安人员的仪容仪表的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

五、您对保安人员提升景区游客秩序的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

六、您对保安人员保障景区游客人身财产安全的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

七、您对保安人员的安全防范意识的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

八、您对保安人员应对景区突发事件应急处置事件的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

九、您认为“保安公司服务”项目存在什么问题及建议？

被调查人签字：

调查日期：