忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目

主管部门：忻州市住房保障和城乡建设管理局

实施单位：忻州市房地产管理局

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十一日

目  录

绩效评价报告摘要

一、概述	2

二、评价结论	2

三、存在的问题	3

四、建议	3

绩效评价报告正文

一、项目基本情况	5

（一）项目政策背景及项目概况	5

（二）项目立项依据	8

（三）项目实施	8

（四）项目绩效目标	8

（五）项目资金预算情况	8

（六）项目资金到位情况	9

（七）项目资金使用情况	9

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价工作目的	10

（二）绩效评价原则	10

（三）评价依据	11

（四）评价指标体系及评分标准	11

（五）评价方法	12

（六）绩效评价工作过程	12

（七）绩效评价的局限性	13

三、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策类指标	14

（二）项目管理类指标	16

（三）项目绩效类指标	18

四、综合评价情况及评价结论	21

（一）综合评价情况	22

（二）评价结论	22

五、存在的问题和建议	22

（一）项目实施过程中存在的问题存在的问题	22

（二）建议	23

附件：	23

忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告摘要

一、概述

为贯彻落实忻州市发展和改革委员会《关于忻州市房地产管理局建设忻州市棚户区改造安置房及周边市政道路项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2015]235号）及忻州市发展和改革委员会《关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目初步设计的批复》（忻发改发[2017]292号）文件精神，解决忻州城区棚户区居民住房困难，加快推进我市棚户区改造进程，经市政府批准，由忻州市房地产管理局负责建设龙翔小区棚户区改造安置房项目。

项目实施：

市级主管部门：忻州市住房保障和城乡建设管理局；

项目实施单位：忻州市房地产管理局；

资金预算：2017年预算安排市级财政补贴龙翔小区建设项目6,400.00万元。

二、评价结论

此次忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目，是为了忻州市解决棚户区居民住房困难，顺利完成棚户区改造任务。本次评价的忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为75分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为14分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为24分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为37分。绩效评价结果为良好。

三、存在的问题

1.项目实施过程中存在的问题

（1）项目主管单位未能按规定要求及时报送项目绩效目标表；

（2）通过查阅与施工方签订的施工合同，实际完工进度和合同规定的工期不一致，未按照实际计划工期出具延期证明。

四、建议

（1）项目实施单位在申请项目支出预算时填报“项目绩效目标申报表”，并按规定程序履行审批手续，制定相应实施方案。

（2）应根据实际计划工期出具延期证明，保证项目在规定期限内按时、保质完成，尽快解决居民住房困难问题。

忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0012号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目专项财政补助资金开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和比较法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月8日到2018年3月10日对忻州市2017年度忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目专项资金市级6400万元进行了绩效评价，对忻州市龙翔小区的项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景及项目概况

为解决忻州城区棚户区居民住房困难，加快推进忻州市棚户区改造进程，经市政府批准，由忻州市房地产管理局负责建设龙翔小区棚户区改造安置房项目。

忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目选址位于忻州市区北横三街以南、牧马路以东、通岗路以西、北横四街以北，项目总用地面积79949.01平方米，总建筑面积190284.81平方米，其中地上建筑面积135230.78平方米，地下建筑面积55054.03平方米。具体为：

1.8幢地上17层地下2层住宅楼（4#-11#楼），框架剪力墙结构，建筑面积141132.61平方米（含安置住房1032套，公租房136套）。

2.3幢地上2层配套公建，框架结构，建筑面积5223.72平方米。

3.1幢地上3层配套公建和幼儿园合建楼，框架结构，建筑面积3155.25平方米，其中幼儿园建筑面积2102.52平方米，配套公建内设消防控制室、热交换站和物业管理用房。

4.1幢地上1层门卫室，建筑面积50.74平方米。

5.地下一层车库，框架结构，建筑面积40722.49平方米，内设消防水池、水泵房和变配电室等。

室外工程主要内容包括：道路硬化、室外景观绿化、围栏、室外管线、室外变配电、天然气工程等。

工程概算总投资核定为50,637.60万元，其中工程费用45,146.91万元、其他费用3,079.37万元、预备费2,411.32万元。

本小区共分六个标段：四标由忻州市忻府区第四建筑安装工程公司负责施工，主要负责4#高层住宅楼图纸范围内所有建筑、装饰、给排水、采暖、电气等；五标由忻州市第一建筑工程公司负责施工，主要负责5#高层住宅楼图纸范围内所有建筑、装饰、给排水、采暖、电气等；六标由山西省忻州市建筑工程总公司负责施工，主要负责6#高层住宅楼图纸范围内所有建筑、装饰、给排水、采暖、电气等；七标由山西二建集团有限公司负责施工，主要负责7#高层住宅楼图纸范围内所有建筑、装饰、给排水、采暖、电气等；八标由河南华安建设集团有限公司负责施工，主要负责8#、11#2幢高层住宅楼图纸范围内所有建筑、装饰、给排水、采暖、电气等；九标由山西六建集团有限公司负责施工，主要负责10#高层住宅楼、地下车库、幼儿园及配建ABC和室外配套工程等。

截止绩效评价日：4-11#高层住宅楼已基本完工，剩余部分电气安装工程；幼儿园主体完工，剩余部分装修和电气安装工程；地下车库主体基本完工，剩余部分装修和水暖管道、电气安装工程；配建A剩余部分主体、装修水暖管道和电气安装工程；配建B主体完工80%，剩余部分装修水暖管道和电气安装工程；配建C基本完工，剩余部分装修和电气安装工程；室外工程正在进行实施。工程进展具体情况，详见附表：

忻州市龙翔小区改造安置房建设项目完成情况

| 工程名称 | 建筑面积（㎡） | 楼层数 | 批复费用（万元） | 设计工程内容 | 剩余工程量 | 未完占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#高层住宅楼 | 18725.47 | 17 | 3,504.46 | 基础、主体、装修、给排水、采暖、电气 | 电气40%（管内穿线、配电柜等）、散水 | 8% |
| 5#高层住宅楼 | 14792.22 | 17 | 2,775.89 |  | 电气40%（管内穿线、配电柜等）、散水 | 8% |
| 6#高层住宅楼 | 18725.47 | 17 | 3,514.74 |  | 电气40%（管内穿线、配电柜等）、散水 | 8% |
| 7#高层住宅楼 | 16047.97 | 17 | 3,662.86 |  | 电气30%（管内穿线等）、散水 | 5% |
| 8#高层住宅楼 | 18404.32 | 17 | 3,492.63 |  | 电气30%（管内穿线等）、散水 | 5% |
| 9#高层住宅楼 | 19192.98 | 17 | 3,678.94 |  | 电气30%（管内穿线等）、散水 | 5% |
| 10#高层住宅楼 | 16051.2 | 17 | 3,068.49 |  | 电气30%（管内穿线等）、散水 | 5% |
| 11#高层住宅楼 | 19192.98 | 17 | 3,678.94 |  | 电气30%（管内穿线等）、散水 | 5% |
| 地下车库 | 40722.49 | -1 | 10,526.47 |  | 主体5%、装修80%（地面、墙面等）； 给排水60%（管道安装等）； 采暖60%（管道安装等）； 电气60%（管内穿线、配电柜等）。 | 40% |
| 配建A | 1352.32 | 2 | 236.13 |  | 主体50%、装修100%、给排水100%、采暖100%、电气90%。 | 90% |
| 配建B | 2064.52 | 2 | 387.93 |  | 主体20%、装修15%、给排水10%、采暖10%、电气10%。 | 10% |
| 配建C | 1806.88 | 2 | 323.91 |  | 电气30%（管内穿线等） | 5% |
| 幼儿园及配建 | 3155.25 | 2 | 566.66 |  | 装修20%（贴砖、涂料等）； 电气30%（管内穿线等）。 | 12% |
| 门房 | 50.74 | 1 | 12.41 |  | 未开 | 100% |
| 合计 | 190284.81 |  | 39,430.46 |  |  |  |
| 室外管线 |  |  | 1,397.99 | 雨水、污水管道安装。 | 未开 | 100% |
| 硬化 |  |  |  | 土方平整、道路、场地硬化等 | 土方平整50%； 道路100%； 场地硬化100%。 | 90% |
| 围栏 |  |  |  | 基础、主体砌砖，铁艺安装等。 | 未开 | 100% |
| 景观绿化 |  |  | 1,081.25 |  | 未开 | 100% |
| 室外变配电系统 |  |  | 2,571.21 |  | 未开 | 100% |
| 天然气工程 |  |  | 666.00 |  | 未开 | 100% |
| 合计 |  |  | 5,716.45 |  |  |  |
| 总计 | 190284.81 |  | 45,146.91 |  |  |  |

（二）项目立项依据

忻州市发展和改革委员会《关于忻州市房地产管理局建设忻州市棚户区改造安置房及周边市政道路项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2015]235号）；

忻州市发展和改革委员会《关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目初步设计的批复》（忻发改发[2017]292号）。

（三）项目实施

市级主管部门：忻州市住房保障和城乡建设管理局；

项目实施单位：忻州市房地产管理局。

（四）项目绩效目标

完成忻州市龙翔小区城中村棚户区改造安置房项目，解决忻州市城区棚户区居民住房困难，加快推进忻州市棚户区改造进程。

（五）项目资金预算情况

根据忻州市财政局《关于下达2017年第二批政府债券资金的通知》（忻财煤[2017]13号），龙翔小区安排预算资金6,400.00万元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，实际到位市级资金6,400.00万元。

（七）项目资金使用情况

截止2017年12月31日，该项目累计完成投资29,241.25万元，其中：建安投资26,165.02万元，待摊投资2,264.97万元，基础设施配套投资811.26万元；明细详见下表：

累计支付金额29,241.25万元，其中：2016年支付12,529.09万元，2017年支付16,712.16万元（其中使用市财政拨款资金支付1,452.35万元），剩余的为使用中央补助棚改专项资金、省级补助棚改资金、贷款资金支付。

人民币：万元

| 年度 | 工程款 | 监理费 | 勘察费 | 设计费 | 配电工程 | 可研费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 11,915.15 | 120.30 | 73.80 | 295.81 | 124.03 |  |
| 2017 | 14,249.87 | 80.20 | 30.73 | 98.60 | 687.23 | 47.37 |
| 合计 | 26,165.02 | 200.50 | 104.53 | 394.41 | 811.26 | 47.37 |

续上表：

| 年度 | 施工图审查费 | 外聘人员工资 | 耕地占用税 | 土地划拨款 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  | 12,529.09 |
| 2017 | 62.31 | 3.50 | 159.55 | 1,292.80 | 16,712.16 |
| 合计 | 62.31 | 3.50 | 159.55 | 1,292.80 | 29,241.25 |

2017年拨入市级补助资金6,400.00万元，当年使用1,452.35万元，结余资金4,947.65万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1.通过绩效评价深入了解忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目资金使用效率。

2.督促、指导忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目资金安全。

3.积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7.项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8.与本次绩效评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目评价指标。其中：

忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十七个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个产出类指标和三个效果类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月19日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

（七）绩效评价的局限性

由于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房项目尚未完工，所有住户均未入住，因此无法对未来住户进行抽样调查；另项目尚未验收，无法准确核实各项目建筑面积、户型结构面积。实际工作中只能根据项目单位提供的资料及现场询问进行评价。因此项目单位应对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩〔2017〕5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目财政专项补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目评价指标。具体指标说明如下：

（一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分二个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为14分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 1 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容。

经查阅，项目单位关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房项目可行性研究报告；关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房项目可行性研究报告的批复（忻发改法【2015】235号）文件，同意建设忻州市棚户区改造安置房及周边市政道路项目，该单位“安置房项目”工程目标内容完整，得分1分。

经查阅，项目单位无关于忻州“龙翔小区棚户区改造安置房”工程的项目绩效目标申报表，未根据立项文件对绩效目标进行量化，细化，未制定年度工作计划，扣6分。

2. 决策依据

2014年，中国国务院办公厅印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》部署有效解决棚户区改造中的困难和问题，推进改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村。

根据忻州市机构编制委员会<关于印发《忻州市房产管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知>（忻编发[2011]76号）文件中规定，忻州市房产管理局承担保障城市低收入家庭住房的责任；会同有关部门做好政府有关廉租住房资金安排和资金监管；负责全市经济适用住房、廉租住房、公共租赁房、旧城（棚户区）改造等建设管理工作。

综上所述，符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责。

满分7分，得分7分。

3.决策程序

经查阅，项目单位《关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房项目可行性研究报告》；关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房项目可行性研究报告的批复（忻发改法【2015】235号）。

2016年6月12日忻州市财政局投资预算评审中心出具项目评审意见（XCPS-2016-39），并据此对施工单位及监理单位进行招标，确定中标单位。

2017年忻州市发展和改革委员会《关于忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目初步设计的批复》（忻发改发[2017]262号）。忻州市“龙翔小区棚户区改造安置房”工程决策程序符合相关规定。

满分6分，得分6分。

（二）项目管理类指标

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分四个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分为 24分。详见表2：

表2  项目管理类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 2 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

根据忻州市财政局《关于下达2017年第二批政府债券资金的通知》（忻财煤[2017]13号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金6,400.00万元已全部到位，并于2017年6月29日及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅企业会计账簿及原始凭证，未发现虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用项目经费、超标准开支等。

满分4分，得分4分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，实际到位资金6,400.00万元，支付划拨土地款及耕地占用税1,452.35万元，资金余额4,947.65万元结转下年继续使用。

满分2分，得分2分。

4.财务管理

根据忻州市城市棚户区改造安置房建设工作领导组《关于印发棚户区改造安置房建设工作规章制度的通知》（忻棚改安建发[2014]4号）文件规定，制定了资金管理制度，另有专项资金支付、经费支出等制度，资金管理制度、专项资金支付、经费支出等制度合法、合规、完整、符合项目实际情况。

满分5分，得分5分。

5.进度管理

截止绩效评价日：4-11#高层住宅楼已基本完工，剩余部分电气安装工程；幼儿园主体完工，剩余部分装修和电气安装工程；地下车库主体基本完工，剩余部分装修和水暖管道、电气安装工程；配建A剩余部分主体、装修水暖管道和电气安装工程；配建B主体完工80%，剩余部分装修水暖管道和电气安装工程；配建C基本完工，剩余部分装修和电气安装工程；室外工程正在进行实施。

满分4分，得分2分。

通过查阅与施工方签订的施工合同，实际完工进度和合同规定的工期不一致，未按照实际计划工期出具延期证明。

满分4分，得分0分。

该项满分8分，得分2分。

6.质量管理

经查阅施工单位的现场质量管理制度，制度合法、合规、完整、符合项目实际情况，并现场实地查看，有外聘项目经理进行现场管理，及时进行现场处置；监理单位资质齐全合规，符合项目实际情况。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

根据忻州市发展和改革委员会《关于忻州市房地产管理局建设忻州市棚户区改造安置房及周边市政道路项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2015]235号）文件对招标方案核准，对勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理进行公开招标，并签订相关合同。

2017年9月8日忻州市财政局投资评审中心关于雁门等三个安置房项目前期费用及基础变更工程费用出具《项目评审意见》（XCPS-2017-76），评审依据包含变更图纸、签证、施工方案等。相关程序合规、成本控制到位。

满分3分，得分3分。

（三）项目绩效类指标

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分三个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分为37分。详见表3：

表3  项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 7 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 0 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 7 | 7 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会效益 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 6 | 2 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 6 |

1.产出数量

根据忻州市国土资源局颁发的《不动产权证书》，用地面积为79949.01平方米。满分2分，得分2分。

根据忻州市规划勘测局颁发的《建设工程规划许可证》以及根据施工图纸测算及现场核实，忻州市“龙翔小区棚户区改造安置房”项目截止绩效评价日：4-11#高层住宅楼已基本完工，剩余部分电气安装工程；幼儿园主体完工，剩余部分装修和电气安装工程；地下车库主体基本完工，剩余部分装修和水暖管道、电气安装工程；配建A剩余部分主体、装修水暖管道和电气安装工程；配建B主体完工80%，剩余部分装修水暖管道和电气安装工程；配建C基本完工，剩余部分装修和电气安装工程；室外工程正在进行实施。

满分2分，得分0分。

通过现场实地核实，实际建设安置住房1032套，公租房136套。满分3分，得分3分。

通过现场实地核实，实际建设建筑物11幢（地上17层地下2层住宅楼8幢；地上2层配套公建2幢；地上3层配套公建和幼儿园合建楼1幢），其中地上2层配套公建1幢及地上1层门卫室1幢正在建设中。满分3分，得分2分。

该项满分10分，得分7分。

2.产出质量

经查阅施工图纸及现场核实，实际建设98型、101型、114型、114型、129型、142型、56型、58型、59型共九种户型结构，与规划文件一致，满分3分，得分3分。

经查阅施工图纸及现场核实，实际楼层高度与设计楼层高度一致。满分2分，得分2分。

通过现场核实，施工现场环境符合标准，安全设施标志符合标准。满分2分，得分2分。

通过现场核实，8幢住宅楼为剪力墙结构，配套公建及幼儿园、车库为框架结构，与批复文件一致，满分3分，得分3分。

该项满分10分，得分10分。

3.产出时效

忻州市“龙翔小区棚户区改造安置房” 实际工期未按照合同工期完成，扣3分。

满分3分，得分0分。

4.产出成本

因忻州市“龙翔小区棚户区改造安置房”项目尚未完工，截止2017年12月31日，建安工程费共计发生26,165.02万元，批复概算工程费用45,146.91万元，未超出概算。

满分7分，得分7分。

5.社会效益

“龙翔小区棚户区改造安置房”项目完成后，龙翔小区棚户区安置房项目建设总套数1168套，其中：安置房1032套，公租房136套，可有效解决忻州市住房困难户的住房困难问题。

满分2分，得分2分。

“龙翔小区棚户区改造安置房”项目完成后，安置房1032套，公租房136套，对缩短贫富差距效果不明显，扣1分。

“龙翔小区棚户区改造安置房”项目完成后，周边道路、小区绿化、给排水管道、取暖等生活设施将有极大改善，对提升忻州市城市形象，改善周边生态环境效果不明显，扣1分。

“龙翔小区棚户区改造安置房”项目对增加本地区就业机会及购买力效果不明显。

满分8分，得分5分。

6.环境效益

通过实地现场查看及查阅可行性研究报告等相关资料，在选址、规划、实施过程中对周边珍贵的自然景观或者原有景观的影响不明显，对当地自然生态平衡的保护不明显。

满分6分，得分2分。

7.服务对象满意度

经过网上查询相关信息，未发现存在负面报道。

满分6分，得分6分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目最终得分为75分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为14分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为24分；项目绩效类指标标准分为50分，考评综合得分为37分。忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 14 | 24 | 37 | 75 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目绩效评价最终结果为：总体得分75分，评价等级为良好。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的忻州市龙翔小区棚户区改造安置房建设项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果良好。

五、存在的问题和建议

（一）项目实施过程中存在的问题存在的问题

附件一、财政支出绩效评价指标评分表；

忻州市龙翔小区棚户区改造安置房项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、项目目标：完成忻州市龙翔小区城中村棚户区改造安置工程项目（1分） 2、保障项目顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 1 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目符合申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目符合申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3份） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处虚列（套取）扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出依据不合规扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出截留、挤占、挪用扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出超标准扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余 | 2 | 合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 项目按时完工 | 4 | 项目已完工得4分，≥50%＜90%得2分，≥90%＜100%得3分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目按计划进度完成 | 4 | 项目按计划进度完成（项目进度可根据实际情况适当延长，需提供相关证明）（4分），未完成无证明得0分 | 0 |
|  |  |  |  | 质量 管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收、安全事故处置预案等必要的控制措施或手段 | 1 | 1、项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准（0.5分） 2、采取了相应的项目质量检查、验收、安全事故处置预案等必要的控制措施或手段（0.5分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 项目开展过程中，管理部门是否定期开展质量检查并及时整改。 | 2 | 定期检查并及时整改得2分，定期检查但未整改得1分，未进行检查得0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 监理单位是否全程跟踪 | 1 | 监理单位资质合规得0.5分，不合规0分； 全程跟踪工程项目得0.5分，未跟踪、跟踪不到位得0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 成本 管理 | 3 | 按批复文件进行招投标。 | 1 | 进行招投标得1分，没有进行招投标得0分。 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 按招标内容签订相关合同。 | 1 | 按招标内容签订相关合同得1分，未按招投标内容签订合同得0分。 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 设计变更手续完备，现场签证手续完备 | 1 | 设计变更手续完备得0.5分，不完备0分；现场签证手续完备0.5分，不完备0分。 | 1 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 用地面积79949.01㎡ | 2 | 完成得2分，每超±10%扣1分，最多扣2分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 总建筑面积190284.81㎡（其中：地上135230.78㎡，地下55054.03㎡） | 2 | 完成得2分，否则不得分。 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 安置住房1032套，公租房136套 | 3 | 完成得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑物13幢（地上17层地下2层住宅楼8幢；地上2层配套公建3幢；地上3层配套公建和幼儿园合建楼1幢；地上1层门卫室1幢） | 3 | 完成得3分，≥50%＜90%得1分，≥90%＜100%得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 10 | 户型结构面积偏差率0 | 3 | 实际完成的符合批复的户型面积与实际完成的总面积的比例（考核与批复文件的相符性）。 偏差率=(1-符合批复的户型面积/实际完成的总面积)*100%。 实际完成的符合批复的户型面积与实际完成的总面积比例的偏差率±10%（含）以内得2分，偏差率±20%（含）以内得1分，超过20%得0分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 楼层高度偏差率 | 2 | 设计楼层高度与实际楼层高度的偏差率。 偏差率=（1-实际楼层高度/设计楼层高度）*100%。 偏差率±0.5%（含）以内得2分，偏差率±1%（含）以上得0分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 安全设施及环境保护 | 2 | 施工现场环境达到标准得1分，设立安全设施标志得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑物结构 | 3 | 实际建筑物结构与批复内容是否一致，一致得3分，不一致0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目按期完成率≥100% | 3 | 实际工期与合同工期的偏差率。 偏差率=(1-实际工期/合同工期)*100%。 偏差率±5%（含）以内得3分，偏差率±10%（含）以内得2分，偏差率20%以上得0分。 | 0 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 7 | 工程费用≤45146.91万元 | 7 | 工程费用≤45146.91万元得7分，每超5%扣1分，最多扣7分 | 7 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会 效益 | 8 | 解决住房困难户数（安置房≥1032套，公租房≥136套） | 2 | 解决住房困难户数（安置房≥1032套，公租房≥136套）得2分，有一项少于扣1分，最多扣2分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 缩短贫富差距，有效果 | 2 | 是否能缓解贫富差距的扩大现象。节约了居民购房投入额得2分，效果不明显得1分，未能节约得0分。 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 提升城市的形象，改善周边生态环境，有提升 | 2 | 对整体城市现代化形象、周边生态环境的贡献.有贡献得2分，贡献不明显得1分，无贡献得0分。 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 就业机会，有增加 | 2 | 保障性住房的投资所带来当地就业人数增加有效果得2分。增加不明显得1分，无增加0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 6 | 对周边景观的影响 | 3 | 是否影响周边珍贵的自然景观或者原有景观。无影响得3分，影响不明显得1分，有影响得0分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 对生态平衡的影响 | 3 | 在选址、规划、实施过程中是否有效保护当地自然生态平衡。有效保护得3分，保护不明显得1分，未能有效保护得0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 项目实施过程中公众参与程度 | 3 | 项目实施过程中公众参与程度高得3分，参与程度不高得0分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 媒体关注程度及舆论导向 | 3 | 媒体关注程度及舆论导向为正能量得3分，每有一次负面报道扣1分，最多扣3分。 | 3 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |