忻州市非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务项目专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目

主管部门：忻州市环境保护局

实施单位：忻州市环境保护局信息中心

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十一日

目  录

绩效评价报告摘要

一、概述	2

二、评价结论	2

绩效评价报告正文

一、项目基本情况	5

（一）项目政策背景	5

（二）项目立项依据	5

（三）项目实施	5

（四）项目绩效目标	5

（五）项目资金预算情况	5

（六）项目资金到位情况	6

（七）项目资金使用情况	6

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价工作目的	6

（二）绩效评价原则	7

（三）评价依据	7

（四）评价指标体系及评分标准	8

（五）评价方法	8

（六）绩效评价工作过程	9

三、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策类指标	10

（二）项目管理类指标	12

（三）项目绩效类指标	14

四、综合评价情况及评价结论	17

（一）综合评价情况	17

（二）评价结论	17

附件：	18

忻州市“非国控污染源第三方自动在线

监控设施运营服务”项目

专项财政补助资金绩效评价报告摘要

- 一、概述

为贯彻落实山西省环境保护厅<关于转发省财政厅《关于下达重点污染源自动监控系统运行维护费的通知》的通知>（晋环发[2012]143号）及山西省财政厅《关于下达重点污染源自动监控系统运行维护费的通知》（晋财建二[2012]42号）文件精神，实现国家污染减排“三大体系”能力建设和加强环境监管，保证污染源自动监控系统正常运行管理。

项目实施：

省级主管部门：山西省环境保护厅；

市级主管部门：忻州市环境保护局；

项目实施单位：忻州市环境保护局信息中心；

资金预算：2017年预算安排市级财政补贴1,330,000.00元。

- 二、评价结论

此次忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目，为忻州市落实污染减排“三大体系”能力建设和加强环境监管产生很重要的改变。本次评价的忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为94.96分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为30分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为44.96分。绩效评价结果为优秀。

忻州市“非国控污染源第三方自动在线

监控设施运营服务”项目

专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0008号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”专项财政补助资金项目开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和公众评判法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月4日到2018年3月10日对忻州市2017年度“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目专项资金市级1,330,000.00元进行了绩效评价，对忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景

为贯彻落实国家污染减排“三大体系”能力建设和加强环境监管，保证污染源自动监控系统正常运行管理。

（二）项目立项依据

山西省环境保护厅<关于转发省财政厅《关于下达重点污染源自动监控系统运行维护费的通知》的通知>（晋环发【2012】143号）；

山西省财政厅《关于下达重点污染源自动监控系统运行维护费的通知》（晋财建二[2012]42号）。

（三）项目实施

省级主管部门：山西省环境保护厅；

市级主管部门：忻州市环境保护局；

项目实施单位：忻州市环境保护局信息中心。

（四）项目绩效目标

该项目要求第三方运营机构严格按照运行规范对现场端设备进行运行维护，保证现场端设备正常运行，数据稳定上传。

项目达标标准：按照运行考核制度，扣除相应分值，根据综合考核结果支付相应运营费。

（五）项目资金预算情况

忻州市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预[2017]17号）文件，安排预算资金1,330,000.00元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，实际到位资金1,330,000.00元。

（七）项目资金使用情况

根据运营协议，合同金额为1,332,000.00元，当年按照考核结果支付第三方运营费，2016年7月-2017年6月运营周期内支付第三方运营费1,032,372.37元，考核扣款297,627.63元，剩余资金由市财政收回。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1、通过绩效评价深入了解忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目资金使用效率。

2、督促、指导忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目资金安全。

3、积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7. 项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8. 与本次绩效评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目评价指标。其中：

忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十八个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个产出类指标和四个效果类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

3.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月19日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩〔2017〕5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目专项财政补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目评价指标。具体指标说明如下：

- （一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分二个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为20分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目 目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  |  | 决策 过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容

经查阅项目单位的《运营协议》，合同中对需要达到的工作目标进行了详细描述，分别为①保证所运营的现场监控设施运转率达95%；②有效数据传输率达85%；③监控设施巡检率达90%；项目目标的设立明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。

满分7分，得分7分。

2.决策依据

污染源自动系统的运行管理是落实国家污染减排“三大体系”能力建设和加强环境监管的重要抓手，此项工作受到省委、省政府高度重视。

项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关。

满分7分，得分7分。

3.决策程序

项目由市环保局申报，市环保局参照省环境监控中心单台设备的运营费计算出本市所有安装在线监控设备的企业所需运营费，经市财政评估中心评估后上报市政府，经市政府同意后，确定该项目开始进行实施。

满分6分，得分6分。

- （二）项目管理类指标

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分四个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分为30分。详见表2：

表2  项目管理类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

经查阅忻州市财政局《关于批复2017年度部门预算的通知》（忻财预[2017]17号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金1,330,000.00元已全部到位，并于2017年3月27日及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅采购合同、付款资料，根据考核结果支付运营费1,032,372.37元。在检查过程中未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

满分4分，得分4分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，实际到位资金1,330,000.00元，合同金额1,332,000.00元，考核扣款297,627.63元，实际支付运营费1,032,372.37元，结余资金297,627.63元为合理结余，已于年底上交财政。

满分2分，得分2分。

4.财务管理

项目单位制定了财务管理制度及内控制度，财务管理制度及内控制度合法、合规、完整，符合项目实际情况，项目单位在项目实施过程中均严格执行了财务管理制度及内控制度。

满分5分，得分5分。

5.进度管理

经查阅项目单位评价周期内的第三方运营考核表，根据考核制度按季进行考核，实行扣分制。

满分8分，得分8分。

6.质量管理

经查阅项目单位的在线监测设备运营管理制度，符合项目实际情况。执行考核制度，对“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目中的运营条件、基本要求、运营职责、运营有效性四大方面进行考核，服务质量得到有效管控。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

根据忻州市政府采购管理办法的要求，项目单位合同为三年一期，在确定运营机构时按规定实施招标、且招标程序符合规定。

满分3分，得分3分。

- （三）项目绩效类指标

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分四个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分为44.96分。详见表3：

表3  项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 5 |
|  |  | 项目效果 | 30 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 服务满意度调查 | 5 | 3.96 |

1.产出数量

经查阅项目单位的忻州市非国控企业名单，2017年监测企业达到29家，各类监控设备台套数共计166台。

满分4分，得分4分。

2.产出质量

（1）经抽查项目单位2017年12月的运营考核表，监控设施运转率达到95%的有25家占比86.20%，小于90%得0分；监控设施巡检率达到90%的29家占比100%，得1分；有效数据传输率达到85%的22家占比79.31%，小于80%得0分。

三项综合满分3分，得1分。

（2）经抽查偏关大乘电冶有限责任公司、宁武广厦热力有限公司、盾安（天津）节能系统有限公司原平分公司、保德县供热有限公司、山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司、宁武东寨污水处理厂、繁峙县砂河污水处理厂有限公司、保德电厂神华煤矿、宁武焱安热力有限公司的部分月份烟气、废气、污水排放连续监测日均值月报表，对废气污染源连续监测时间；对连续排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测时间；对间歇排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测时间，该指标均能达到要求。

满分3分，得分3分。

该项满分6分，得分4分。

3.产出时效

经抽查部分公司、部分月份的烟气、废气、污水排放连续监测日均值月报表，该项指标可以达到要求，得1分。

经抽查项目单位2017年8.28-9.1、2017年7.3-7.7非国控企业污染源在线设备故障统计表及2017年1-3季度的第三方运营考核表，详细记录了故障时间、故障现象、故障原因，存在未在规定时间对系统故障及时处理情况，得分2分。

满分5分，得分3分。

4.产出成本

根据考核结果支付运营费1,032,372.37元，考核扣款297,627.63元。

满分5分，得分5分。

5.社会效益

经询问及查阅《企业对第三方运营情况反馈意见表》，发现运营质量较高，各企业在线监测监控设施运行基本稳定，各区县环保局反馈良好，该项目为污染减排、排污费征收、总量核定、环境管理等方面提供了重要的数据支撑。同时该项目环保部定期进行考核，污染源监测管理及时有效、随时掌握污染源动态信息、实时发现企业环境污染违法行为等均有提高。

满分10分，得分10分。

6.环境效益

该项目实施有效监控了忻州地区非国控污染源企业污染物的排放，对环境污染预防、治理、保护起到的积极作用，效果明显。对美化环境、生态持续改善有持续效应。

满分10分，得分10分。

7.可持续影响

该项目实施运营有效提高了忻州地区非国控污染源企业环保法制意识，2017年未发生一起重大环境污染违法行为，环境污染违法行为得到的效控制。

满分5分，得分5分。

8.服务满意度调查

评价组实地勘查项目单位，通过问卷调查形式，发出29份调查问卷，收回27份调查问卷，通过综合分析对忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目，服务很满意的占79.26%，服务一般的20.74%，服务不满意的占0%，得分5*79.26%=3.96分

满分5分，得分3.96分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目最终得分为94.96分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为30分；项目绩效类指标标准分为50分，考评综合得分为44.96分。忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 20 | 30 | 44.96 | 94.96 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目绩效评价最终结果为：总体得分94.96分，评价等级为优秀。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果优秀。

附件一、财政支出绩效评价指标评分表

忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、项目目标：非国控企业污染源监控设施巡检、校准、维护、故障诊断及运营维护（1分） 2、保障项目顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目符合申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目符合申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3份） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处虚列（套取）扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出依据不合规扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出截留、挤占、挪用扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出超标准扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余 | 2 | 合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 项目定期进行考核 | 8 | 按季进行考核，少一次扣2分 | 8 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段 | 4 | 1、项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分） 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段（2分） | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 项目已制定或具有相应的成本控制与采购制度；并严格执行了项目成本控制与采购制度 | 3 | 1、项目制定或具有相应的招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（1分）； 2、严格执行了项目招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（2分）； | 3 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 20 | 产出 数量 | 4 | 非国控企业污染源监控设施运营企业≥25家， | 2 | 非国控企业污染源监控设施运营企业≥25家，完成得2分，≥23＜25得1分，＜23得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 各类监控设备的巡检、校准、维护、故障诊断≥132台 | 2 | 各类监控设备的巡检、校准、维护、故障诊断≥132台，完成得2分，≥120台＜132台得1分，＜120台得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 6 | 监控设施运转达标率≥95% | 1 | 监控设施运转率≥95%得1分；监控设施运转率≥90%＜95%得0.5分，监控设施运转率＜90%得0分 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 对废气污染源连续监测时间≥75%，每小时连续监测时间≥45分钟 | 1 | 对废气污染源连续监测时间≥75%，每小时连续监测时间≥45分钟得1分；对废气污染源连续监测时间＜75%，每小时连续监测时间＜45分钟得0分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 对连续排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测每小时≥1次，对流量的监测每十分钟≥1次 | 1 | 对连续排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测每小时≥1次，得0.5分，对流量的监测每十分钟≥1次得0.5分；对连续排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测每小时＜1次，对流量的监测每十分钟＜1次得0分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 对间歇排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测每小时≥1次，对流量的监测每十分钟≥1次 | 1 | 对间歇排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测每小时≥1次，对流量的监测每十分钟≥1次得1分；对间歇排放废水污染源，化学需氧量，氨氮连续监测每小时＜1次，对流量的监测每十分钟＜1次得0分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 有效数据传输≥85% | 1 | 有效数据传输≥85%得1分；有效数据传输≥80%＜85%得0.5分有效数据传输＜80%得0分 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 监控设施巡检率≥90% | 1 | 监控设施巡检率≥90%得1分；监控设施巡检率≥85%＜90%得0.5分，监控设施巡检率＜85%得0分 | 1 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 5 | 实时采集、传输相关数据 | 1 | 实时采集、传输相关数据完成得1分，完成≥90%＜100%得0.5分，完成＜90%得0分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 系统故障运行维护响应时间≤12小时 | 2 | 系统故障运行维护响应时间≤12小时得2分，系统故障运行维护响应时间＞12小时≤24小时得1分，系统故障运行维护响应时间＞24小时得0分， | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 系统运行维护响应时间≤30分钟 | 2 | 系统运行维护响应时间≤30分钟得2分，系统运行维护响应时间＞30分钟小时≤1小时得1分，系统运行维护响应时间＞1小时得0分， | 1 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 5 | 运营费≤133.2万元 | 5 | 运营费≤133.2万元完成得4分，每超10%扣1分，最多扣5分 | 5 |
|  |  | 项目 效果 | 30 | 社会 效益 | 10 | 污染源监测管理时效性，有提高 | 3 | 有提高得3分，无提高得0分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 及时掌握污染源动态信息、有提高 | 3 | 有提高得3分，无提高得0分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 及时发现企业环境污染违法行为，有提高 | 4 | 有提高得3分，无提高得0分 | 4 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 10 | 项目对环境污染治理、预防与保护的间接作用，效果明显 | 5 | 效果明显得5分，效果不明显得0分 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 项目对环境美化、生态修复等持续效应 | 5 | 持续效应突出得5分，持续效应不突出得0分 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 企业环境污染违法行为得到有效控制，且有长效机制 | 5 | 企业环境污染违法行为明显降低得10分；无变化得0分 | 5 |
|  |  |  |  | 服务满意度调查 | 5 | 对监控企业进行服务满意度调查 | 5 | 满意人数/调查人数*5 | 3.96 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.96 |

附件二、

1、忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目服务对象满意度调查报告

一、调查背景

随着2017年度忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目的开展，为了了解忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目财政补贴工作开展后对系统使用单位的影响，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目财政补贴工作的实际完成情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

三、问卷发放/回收情况

本次问卷调查面向忻州市的受益群体共发放调查问卷29份，收回27份，均为有效问卷。

四、调查结果分析

1. 您对运营人员的服务态度的满意的程度。

发放的27份问卷中，其中很满意的为23人，占到85%；一般的为4人，占到15%；不满意的为0人，占0%。

2. 您对现场端设备的运营的满意的程度。

发放的27份问卷中，其中很满意的为20人，占到74%；一般的为7人，占到26%；不满意的为0人，占0%。

3. 您对及时处理故障（48小时内）的满意的程度。

发放的27份问卷中，其中很满意的为19人，占到70%；一般的为8人，占到30%；不满意的为0人，占0%。

4. 您对运营纪录、运营档案记录完整的满意的程度。

发放的27份问卷中，其中很满意的为23人，占到85%；一般的为4人，占到15%；不满意的为0人，占0%。

5. 您对运营人员按运营规范运营的满意的程度。

发放的27份问卷中，其中很满意的为22人，占到81%；一般的为5人，占到19%；不满意的为0人，占0%。

五、调查结论

服务对象满意度指标得分按照“满意5分、不满意0分”加权计算得分为3.96分。

问题和建议：

通过对问卷整理归类，评价人员总结服务对象主要的问题和建议如下：

①提高运营人员业务能力，定期清洁设备；②设备老化，加强巡检次数；③建议运营公司充实运营维护力量，首先保证大型企业或者企业自动监测的稳定运行。

调查问卷统计表如下表所示。见表一：

| 表一 忻州市“非国控污染源第三方自动在线监控设施运营服务”项目服务对象满意度调查问卷汇总统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 忻州市 |  |  |  |
| 调查问卷份数 | 发出 | 收回 | 无效 | - |
|  | 29 | 27 | - | - |
| 一、您的身份是 | 干部 | 群众 | 其他 |  |
|  | 22% | 41% | 37% |  |
| 二、您的学历是 | 高中及以下 | 大专 | 本科及以上 | 其他 |
|  | 7% | 48% | 45% |  |
| 三、您对运营人员的服务态度的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 85% | 15% |  |  |
| 四、您对现场端设备的运营的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 74% | 26% |  |  |
| 五、您对及时处理故障（48小时内）的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 70% | 30% |  |  |
| 六、您对运营纪录、运营档案记录完整的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 85% | 15% |  |  |
| 七、您对运营人员按运营规范运营的满意的程度。 | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 81% | 19% |  |  |
| 八、问题和建议：①提高运营人员业务能力，定期清洁设备；②设备老化，加强巡检次数；③建议运营公司充实运营维护力量，首先保证大型企业或者企业自动监测的稳定运行。 |  |  |  |  |
| - | - | - | 满意度整体为79.26% |  |

附件二、

2、忻州市“非国控污染源自动监控运营服务费”项目满意度调查问卷格式；

2017年度忻州市“非国控污染源自动监控运营服务费”项目公众满意度调查问卷

以下是我们对忻州市“非国控污染源自动监控运营服务费”项目公众满意度调查，希望您认真阅读和填写，谢谢参与。

一、您的身份是

□干部   □群众   □其他

二、您的学历是

□高中及以下  □大专  □本科及以上 □其他

三、您对运营人员的服务态度的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

四、您对现场端设备的运行的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

五、您对及时处理故障（48小时内）的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

六、您对运营纪录、运营档案记录完整的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

七、您对运营人员按运营规范运营的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

八、您认为“运维服务”项目存在什么问题及建议？

被调查人签字：

调查日期：