山西省煤炭监管信息平台建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：山西省煤炭监管信息平台建设项目

主管部门：忻州市煤炭工业局

实施单位：忻州市煤炭网络数据中心

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十一日

目  录

绩效评价报告摘要

一、概述	2

二、评价结论	3

三、存在的问题	4

四、建议	4

绩效评价报告正文

一、项目基本情况	6

（一）项目政策背景	6

（二）项目立项依据	7

（三）项目实施	8

（四）项目绩效目标	8

（五）项目资金预算情况	8

（六）项目资金到位情况	9

（七）项目资金使用情况	9

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价工作目的	9

（二）绩效评价原则	10

（三）评价依据	10

（四）评价指标体系及评分标准	11

（五）评价方法	11

（六）绩效评价工作过程	12

三、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策类指标	13

（二）项目管理类指标	15

（三）项目绩效类指标	17

四、综合评价情况及评价结论	19

（一）综合评价情况	19

（二）评价结论	20

五、存在的问题和建议	20

（一）存在的问题	20

（二）建议	21

附件：	21

山西省煤炭监管信息平台建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告摘要

- 一、概述

为贯彻落实山西省煤炭工业厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的实施意见》（晋煤办发〔2016〕251号）；忻州市煤炭工业局《关于加快推进我市煤炭监管信息平台建设工作的通知》（忻煤办发[2016]122号）；山西省人民政府办公厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的通知》（晋政办发电[2016]12号）；忻州市人民政府办公厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的通知》（忻政办发电[2016]70号）文件精神，进一步推动我省煤炭行业信息化建设，为全省煤炭行业管理提供较完善、较全面的信息化工作平台，提高我省煤炭行业监管水平，特设立该项目。

主要建设内容包括：网络系统、数据中心、工业视频系统、数据采集、传输、共享设备等硬件建设，以及综合信息门户平台、煤矿安全监管与执法支持系统、煤矿安全检查管理系统、煤矿图纸交换管理系统、产运销经济运行监督管理系统、煤炭企业非煤产品生产经营信息、实现平台数据共享的标准数据接口等软件系统建设。

平台建设内容包括硬件系统、应用软件系统和机房改造建设三部分。硬件系统建设内容包括网络系统、统一通信及可视化调度系统、视频会议系统、数据中心、灾备系统。应用软件系统建设内容包括安全生产、经济运行以及综合管理三大部分。机房改造建设内容包括调度室改造、机房改造、办公网建设。

项目投资概算363.96万元。

截止2017年底，忻州市已完成矿到县主链路10M、备份链路8M，县到市主链路20M、备份链路10M的链路升级改造工作；实现了29座煤矿企业的数据接口上传；监管信息平台实现了7个产煤县和市局及省厅互联互通；市局综合办公系统及煤矿安全检查管理系统已联网运行。

项目中关于机房改造部分正在进行，主要包括机房环境改造、机房动力和环境监测、视频监控系统、机房门禁系统、机房专用消防系统。由于原数据机房2016年8月多次出现雨水渗漏现象，2017年雨季前市局对五层顶楼进行了屋顶修复，但位于四层的数据机房在2017年7月还是出现雨水渗漏现象，目前尚未解决，出于机房安全的考虑，机房环境设备未进行施工布置，计划进行搬迁后再进行统一施工，现机房选址正在进行中。

项目实施：

省级主管部门：山西省煤炭工业厅；

市级主管部门：忻州市煤炭工业局；

项目实施单位：忻州市煤炭网络数据中心；

资金预算：2017年预算安排市级财政补贴3,104,000.00元。

- 二、评价结论

此次山西省煤炭监管信息平台建设项目，为全省煤炭行业管理提供较完善、较全面的信息化工作平台，对提高我省煤炭行业监管水平产生很重要的影响。本次评价的山西省煤炭监管信息平台建设项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为88分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为22.50分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为45.50分。绩效评价结果为良好。

- 三、存在的问题

1.资金投入与使用方面存在的问题

经查阅项目单位的会计账簿及凭证，支出项目中包含有办公用品、扶贫书籍、公章更换、报刊订阅费等日常办公费用支出33,789.60元。

2.项目实施过程中存在的问题

因原数据机房多次出现雨水渗漏现象，对屋顶进行修复后未能解决，出于机房设备安全考虑，机房环境设备未进行施工布置，现机房选址正在进行中，导致项目实施计划未按期完成。

3.财务核算方面存在的问题

项目单位在财务核算中未按照《会计基础工作规范》的要求执行，记账凭证无制单人员、复核人员、记账人员、财务主管的签字或者盖章。

- 四、建议

1.应严格按照批复文件执行，做到专项资金专款专用。

2.因外部原因（机房漏雨）导致的项目实施计划不能按期完成，应进行延期审批，获得上级部门的延期批复报告，同时应尽快落实机房的选址问题。

3.应按照《会计基础工作规范》的规定填制记账凭证。

山西省煤炭监管信息平台建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0010号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩 [2017]5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度山西省煤炭监管信息平台建设项目专项财政补助资金开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和公众评判法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月4日到2018年3月10日对忻州市2017年度山西省煤炭监管信息平台建设项目专项资金市级310.40万元进行了绩效评价，对山西省煤炭监管信息平台建设项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景

为贯彻落实山西省煤炭工业厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的实施意见》（晋煤办发[2016]251号）；忻州市煤炭工业局《关于加快推进我市煤炭监管信息平台建设工作的通知》（忻煤办发[2016]122号）；山西省人民政府办公厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的通知》（晋政办发电[2016]12号）；忻州市人民政府办公厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的通知》（忻政办发电[2016]70号）文件精神，进一步推动忻州市煤炭行业信息化建设，为全省煤炭行业管理提供较完善、较全面的信息化工作平台，提高忻州市煤炭行业监管水平，特设立该项目。

主要建设内容包括：网络系统、数据中心、工业视频系统、数据采集、传输、共享设备等硬件建设，以及综合信息门户平台、煤矿安全监管与执法支持系统、煤矿安全检查管理系统、煤矿图纸交换管理系统、产运销经济运行监督管理系统、煤炭企业非煤产品生产经营信息、实现平台数据共享的标准数据接口等软件系统建设。

煤炭监管信息平台建设内容包括硬件系统、应用软件系统和机房改造建设三部分。硬件系统建设内容包括网络系统、统一通信及可视化调度系统、视频会议系统、数据中心、灾备系统。应用软件系统建设内容包括安全生产、经济运行以及综合管理三大部分。机房改造建设内容包括调度室改造、机房改造、办公网建设。

项目投资概算363.96万元。

截止2017年底，忻州市已完成矿到县主链路10M、备份链路8M，县到市主链路20M、备份链路10M的链路升级改造工作；实现了29座煤矿企业的数据接口上传；监管信息平台实现了7个产煤县和市局及省厅互联互通；市局综合办公系统及煤矿安全检查管理系统已联网运行。

项目中关于机房改造部分正在进行，主要包括机房环境改造、机房动力和环境监测、视频监控系统、机房门禁系统、机房专用消防系统。由于原数据机房2016年8月多次出现雨水渗漏现象，2017年雨季前市局对五层顶楼进行了屋顶修复，但位于四层的数据机房在2017年7月还是出现雨水渗漏现象，目前尚未解决，出于机房安全的考虑，机房环境设备未进行施工布置，计划进行搬迁后再进行统一施工，现机房选址正在进行中。

（二）项目立项依据

山西省发展和改革委员会《关于山西省煤炭监管信息平台建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改能源发[2015]825号）；

山西省煤炭工业厅<关于转发《山西省发展和改革委员会关于山西省煤炭监管信息平台建设项目可行性研究报告的批复》的通知>（晋煤规发[2015]981号）；

山西省煤炭工业厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的实施意见》（晋煤办发〔2016〕251号）；

忻州市煤炭工业局《关于加快推进我市煤炭监管信息平台建设工作的通知》（忻煤办发[2016]122号）；

山西省人民政府办公厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的通知》（晋政办发电[2016]12号）；

忻州市人民政府办公厅《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的通知》（忻政办发电[2016]70号）。

（三）项目实施

省级主管部门：山西省煤炭工业厅；

市级主管部门：忻州市煤炭工业局；

项目实施单位：忻州市煤炭网络数据中心。

（四）项目绩效目标

煤炭监管信息平台要依托煤炭专网建成覆盖省、市、县、煤炭企业的四级管理体系。通过采集和填报全市煤炭行业的安全生产、经济运行、综合业务等相关信息，建立数据库，将相关应用系统进行整合集成，形成统一的综合门户平台，提供统一的系统入口，实现单点登录和应用功能，并按照使用权限实现信息共享，通过大数据，云计算技术，进行汇总分析，对安全生产、经济运行、综合业务进行信息化管理。通过信息平台建设，创新监管方式，提高监管效率，提升监管水平。

（五）项目资金预算情况

忻州市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预[2017]17号）文件，安排预算资金2,784,000.00元。

忻财建一[2017]62号文件，安排预算资金320,000.00元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，实际到位资金3,104,000.00元。

（七）项目资金使用情况

该项目共计完成投资并已支付2,999,816.54元，其中设备投资1,977,850.00元，待摊投资1,021,966.54元；结余资金104,183.46元，已于年末上交财政。

待摊投资共计支出1,021,966.54元包含：基本工资159,080.00元，办公费788,108.54元，邮电费4,800.00元，车辆费14,488.00元，租赁费38,400.00元，差旅费17,090.00元，其中待摊投资中包含有办公用品、扶贫书籍、公章更换、报刊订阅费等日常办公费用支出33,789.60元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1、通过绩效评价深入了解山西省煤炭监管信息平台建设项目项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高山西省煤炭监管信息平台建设项目资金使用效率。

2、督促、指导山西省煤炭监管信息平台建设项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用山西省煤炭监管信息平台建设项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保山西省煤炭监管信息平台建设项目资金安全。

3、积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7.项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8.与本次绩效评价相关的其他资料。

- （四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了山西省煤炭监管信息平台建设项目财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了山西省煤炭监管信息平台建设项目评价指标。

山西省煤炭监管信息平台建设项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十七个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个产出类指标和三个效果类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

3.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月19日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩〔2017〕5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了山西省煤炭监管信息平台建设项目专项财政补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了山西省煤炭监管信息平台建设项目评价指标。具体指标说明如下：

- （一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分二个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为20分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容

经查阅项目单位的项目支出绩效目标申报表，明确了总体目标及本年度目标，对目标进行了细化、量化，项目目标的设立明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。

满分7分，得7分。

2.决策依据

忻州市煤炭网络数据中心对山西省煤炭监管信息平台具有监督、管理及服务作用。煤炭监管信息平台建设是省委、省政府适应新形势和新任务要求，着眼于煤炭工业“六型转变”做出的重大决策，是煤炭革命的重要内容，对推动煤炭管理体制改革、实现管理能力现代化将发挥积极作用。项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关。

满分7分，得7分。

3.决策程序

2015年11月30日山西省煤炭工业厅下发<关于转发《山西省发展和改革委员会关于山西省煤炭监管信息平台建设项目可行性研究报告的批复》的通知》（晋煤规发[2015]981号）文件，同意建设山西省煤炭监管信息平台建设项目，2016年3月29日根据晋煤办发[2016]251号《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的实施意见》，忻州市煤炭工业局于2016年4月20日下发了《忻州市煤炭监管信息平台建设的实施意见》。并于2016年6月23日经项目专家评审。项目申报、设立过程符合实际情况，并经过可行性研究及专家论证。

满分6分，得分6分。

- （二）项目管理类指标

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分四个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分为22.50分。详见表2：

表2  项目管理类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 4.5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 3 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

经查阅忻州市财政局《忻州市财政局关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预[2017]17号）（忻财建一[2017]62号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金3,104,000.00元已全部到位，并分别于2017年3月27日与2017年7月28日及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅采购合同、付款资料等，山西省煤炭监管信息平台建设费共支付2,999,816.54元。

经查阅项目单位的会计账簿及凭证，支出项目中包含有办公用品、扶贫书籍、公章更换、报刊订阅费等日常办公费用支出33,789.60元。扣2分。

满分4分，得分2分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，实际到位资金3,104,000.00元，实际支付金额2,999,816.54元，结余资金104,183.46元为合理结余，结余资金已于年底上交财政。

满分2分，得2分。

4.财务管理

项目单位制定了财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整、符合项目实际情况。

项目单位在财务核算中未按照《会计基础工作规范》的要求执行，记账凭证无制单人员、复核人员、记账人员、财务主管的签字或者盖章。扣0.5分。

满分5分，得分4.5分。

5.进度管理

山西省煤炭监管信息平台建设项目办公OA系统升级改造部分于2017年2月13日竣工，并于2017年5月4日完成验收，出具了终验报告。

信息工程设备部分于2017年底设备到货并完成安装，机房改造部分选址正在进行中，处于机房安全考虑，机房环境设备未进行施工布置，计划搬迁后再进行统一施工。项目实施计划2017年完成，实际未按照计划完成，得分0分。

满分8分，得分3分。

6.质量管理

对项目完工部分执行了验收手续，并在整个项目的实施过程中，定期、不定期地对项目施工、监理的工作进行监督，对项目实施过程中发现的问题及时进行了调整。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

根据忻州市政府采购管理办法的要求，该项目在设备采购过程中按规定实施招标、且招标程序符合规定。

满分3分，得分3分。

- （三）项目绩效类指标

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分三个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分为45.5分。详见表3：

表3  项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 4 | 4 |
|  |  | 项目效果 | 30 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.5 |

1.产出数量

经询问项目单位及实地勘察，已完成矿到县主链路10M、备份链路8M，县到市主链路20M、备份链路10M的链路升级改造工作；实现了29座煤矿企业的数据接口上传；监管信息平台实现了7个产煤县和市局及省厅互联互通；市局综合办公系统及煤矿安全检查管理系统已联网运行。

满分6分，得分6分。

2.产出质量

山西煤炭监管信息平台建设项目OA系统升级改造部分已经于2017年5月4日通过验收，经过测试表明，系统运行稳定，各项功能符合验收指标要求。

设备已全部到货，并由建设单位、监理单位、承建单位三方确认，因新机房选址正在进行中，部分设备未安装，待设备安装结束并测试成功后出具此证明文件，因此整个项目未能全面验收。扣1分

满分4分，得分3分。

3.产出时效

项目实施计划为2017年，其中硬件系统、应用软件系统均已完成，机房改造建设因原数据机房出现雨水渗漏现象，新机房选址正在进行中，故未能在规定的时间内完成项目，扣3分。

满分6分，得分3分。

4.产出成本

截止2017年底，该项目共支出金额2,999,816.54元，结余金额104,183.46元，低于预算金额3,104,000.00元。

满分4分，得分4分。

5.社会效益

经询问项目单位相关人员，通过信息平台建设，创新了监管方式、提高监管效率、提升监管水平。

满分10分，得分10分。

6.可持续影响

经询问项目单位相关人员，该单位“山西省煤炭监管信息平台建设项目”若无需改革情况，可以长期使用。

满分10分，得分10分。

7.服务对象满意度

评价组实地勘查项目单位，通过问卷调查形式，发出19份调查问卷，收回19份调查问卷，通过综合分析对山西省煤炭监管信息平台建设项目，服务很满意的占95%，服务一般的5%，服务不满意的占0%，得分10*95%=9.5分

满分10分，得分9.5分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，“山西省煤炭信息监管平台建设”项目最终得分为88分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为22.50分；项目绩效类指标标准分为50分，考评综合得分为45.50分。“山西省煤炭信息监管平台建设”项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 20 | 22.50 | 45.50 | 88 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的“山西省煤炭信息监管平台建设”项目绩效评价最终结果为：总体得分88分，评价等级为良好。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的“山西省煤炭信息监管平台建设”项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果良好。

五、存在的问题和建议

- （一）存在的问题

1.资金投入与使用方面存在的问题

经查阅项目单位的会计账簿及凭证，支出项目中包含有办公用品、扶贫书籍、公章更换、报刊订阅费等日常办公费用支出33,789.60元。

2.项目实施过程中存在的问题

因原数据机房多次出现雨水渗漏现象，对屋顶进行修复后未能解

附件一、财政支出绩效评价指标评分表；

山西省煤炭监管信息平台建设项目专项财政补助资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、项目目标：实现省、市、县、煤炭企业的四级管理体系；采集填报相关信息；提高监管效率，提升管理水平（1分） 2、保障项目顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目符合申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目符合申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3份） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处虚列（套取）扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出依据不合规扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出截留、挤占、挪用扣0.5分，最多扣1分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出超标准扣0.5分，最多扣1分） | 0 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余率 | 2 | 合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 0.5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 项目按时完工 | 4 | 项目已完工得4分，完成≥50%＜90%得2分，完成≥90%＜100%得3分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 项目按计划进度完成 | 4 | 项目按计划进度完成（项目进度可根据实际情况适当延长，需提供相关证明）（4分） | 0 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段 | 4 | 1、项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分） 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段（2分） | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 项目已制定或具有相应的成本控制与采购制度；并严格执行了项目成本控制与采购制度 | 3 | 1、项目制定或具有相应的招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（1分）； 2、严格执行了项目招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（2分）； | 3 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 6 | 网络连接矿到县10M，县到市20M，市到省20M | 2 | 完成得2分，有一项未完成扣1分，最多扣2分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 平台连接数量8个产煤县，6个非产煤县 | 2 | 完成得2分，有一家未完成扣1分，最多扣2分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 煤矿数据接口数29座 | 2 | 完成得2分，有一家未完成扣1分，最多扣2分 | 2 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 验收合格率≥100% | 2 | 验收合格率≥100%得2分；验收合格率≥90%＜100%得1分，验收合格率＜90%得0分 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 系统正常运行率≥95% | 2 | 系统正常运行率≥95%得2分；系统正常运行率≥90%＜95%得1分，系统正常运行率＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 2017年底完成项目 | 6 | 2017年底完成项目完成得6分，完成≥90%＜100%得3分，完成＜90%得0分 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 4 | 系统投入资金≤310.4万元 | 4 | 完成得4分，每超10%扣1分，最多扣4分 | 4 |
|  |  | 项目效果 | 30 | 社会效益 | 10 | 市级综合办公系统，得到优化 | 3 | 得到优化得3分，未得到优化得0分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 监管方式，有创新 | 3 | 有创新得3分，无创新得0分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 监管水平效率，有提升 | 4 | 有提升得4分，无提升得0分 | 4 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 系统正常使用年限≥10年 | 10 | 系统正常使用年限≥10年（10分，每少一年扣1分，最多扣10分） | 10 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 使用系统各单位满意度 | 10 | 使用系统各单位满意人数/调查使用系统各单位满意度*10 | 9.5 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |

附件二

1、山西省煤炭监管信息平台建设项目服务对象满意度调查报告；

一、调查背景

随着2017年度山西省煤炭监管信息平台建设项目的开展，为了了解山西省煤炭监管信息平台建设项目财政补贴工作开展后对使用单位的影响，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析山西省煤炭监管信息平台建设项目财政补贴工作的实际完成情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

三、问卷发放/回收情况

本次问卷调查面向忻州市的受益群体共发放调查问卷19份，19份全部收回，均为有效问卷。

四、调查结果分析

1.认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对监管水平效率是否有提升。

发放的19份问卷中，其中认为有提升的为18人，占到95%；认为提升不明显的为1人，占到5%；认为没有提升为0人，占到0%。

2.您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对数据的采集、填报、上传是否有提高。

发放的19份问卷中，其中认为有提高的18人，占到95%；认为提高不明显的1人，占到5%；认为没有提高的为0人，占到0%。

3.您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对实现信息共享是否有提高。

发放的19份问卷中，其中认为有提高的18人，占到95%；认为提高不明显的为1人，占到5%；认为没有提高的为0人，占0%。

五、调查结论

服务对象满意度指标得分按照“满意10分、不满意0分”加权计算得分为9.5分。

问题和建议：

通过对问卷整理归类，评价人员总结服务对象主要的问题和建议如下：

系统上报的产销量年累与实际累计有误差，线路通讯不稳定，数据有时出现错误，建议加强专用线路稳定性。

调查问卷统计表如下表所示。见表一：

| 表一、山西省煤炭监管信息平台建设项目服务对象满意度调查问卷汇总统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 忻州市 |  |  |  |
| 调查问卷份数 | 发出 | 收回 | 无效 |  |
|  | 19 | 19 |  |  |
| 一、您的身份是 | 干部 | 群众 | 其他 |  |
|  | 63% | 21% | 16% |  |
| 二、您的学历是 | 高中及以下 | 大专 | 本科及以上 | 其他 |
|  |  | 37% | 58% | 5% |
| 三、您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对监管水平效率是否有提升。 | 有提升 | 提升不明显 | 没有提升 |  |
|  | 95% | 5% | 0% |  |
| 四、您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对数据的采集、填报、上传是否有提高。 | 有提高 | 提高不明显 | 没有提高 |  |
|  | 95% | 5% | 0% |  |
| 五、您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对实现信息共享是否有提高。 | 有提高 | 提高不明显 | 没有提高 |  |
|  | 95% | 5% | 0% |  |
| 六、问题和建议：系统上报的产销量年累与实际累计有误差，线路通讯不稳定，数据有时出现错误，建议加强专用线路稳定性。 |  |  |  |  |
| - | - | - | 满意度整体为95% |  |

附件二

2、山西省煤炭监管信息平台建设项目服务对象满意度调查问卷格式；

山西省煤炭监管信息平台建设项目

服务对象满意度调查问卷

以下是我们对山西省煤炭监管信息平台建设项目服务对象满意度调查，希望您认真阅读和填写，谢谢参与。

一、您的身份是

□干部   □群众   □其他

二、您的学历是

□高中及以下 □大专 □本科及以上 □其他

三、您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对监管水平效率是否有提升？

□有提升   □提升不明显   □没有提升

四、山西省煤炭监管信息平台建设项目对数据的采集、填报、上传是否有提高？

□有提高   □提高不明显   □没有提高

五、你认为山西省煤炭监管信息平台建设项目对实现信息共享是否有提高？

□有提高   □提高不明显   □没有提高

六、您认为山西省煤炭监管信息平台建设项目存在什么问题及建议？

被调查人签字：

调查日期：